## MARZO 2019 CD FDEZ
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018
APARTADO URBANO (APAUR)
REPORTE DE AVANCE
(PESOS)
ESTADO: |  | SAN LUIS POTOSÍ
ANEXO DE EJECUCIÓN CUARTO MODIFICATORIO | [5 empty] | DE FECHA: | 2018-07-30
DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | [21 empty] | HOJA 1 DE 1
ENTIDAD EJECUTORA: |  | ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
2019-05-31
N° | Nombre del Organismo Operador | Nombre y Descripción de la obra | Localización |  |  | Situación de la Obra | Año de inicio | Componente | Fecha Reporte | Costo de la Obra |  | Ejercido año anterior |  | Inversión | [6 empty] | Metas por Indicador
|  |  | Clave de INEGI(9 Digitos) | Municipio | Localidad |  |  |  |  | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Federal | Estatal | Municipal | G.I.C. | Otro | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada
1 | Organismo operador paramunicipal descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las autoridades del ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. | Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en Colonia Casa Blanca | 240110001 | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | I-T | 2018 | Alcantarillado | 2019-01-31 | 3880929.57 | 1940464.775 | 0 | 0 | Autorizado | 3891457.02 | 1945728.51 | 0 | 0 | 1945728.51 | 0 | Habitantes Mejorados | 592 | 592
[14 empty] | Licitado | 3891457.02 | 1945728.51 | 0 | 0 | 1945728.51 | 0
[14 empty] | Contratado | 3880929.57 | 1940464.775 | 0 | 0 | 1940464.785 | 0
[14 empty] | Físico | 3880929.57 | 1940464.775 | 0 | 0 | 1940464.785 | 0
[14 empty] | Financiero | 3880929.57 | 1940464.775 | 0 | 0 | 1940464.785 | 0
[8 empty] | GASTOS DE OPERACIÓN EJECUTOR |  |  |  | 0 | 0 | Autorizado | 93677.6103 | 46838.8049 | 0 | 0 | 46838.8052 | 0
[14 empty] | Contratado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | CONTRALORÍA SOCIAL |  |  |  | Autorizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL EJERCIDO; OBRA + GASTOS DE OPERACIÓN+ C. SOCIAL |  |  |  |  | 3880929.57 | 1940464.775 | 0 | 0 | 1940464.785 | 0
Situación de las Obras
INICIO Y TERMINACIÓN |  |  | I-T
INICIO Y CONTINUACIÓN |  |  | I-C
CONTINUACIÓN - CONTINUACIÓN |  |  | C-C
CONTINUACIÓN - TERMINACIÓN |  |  | C-T
"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".
POR EL ORGANISMO OPERADOR DE CIUDAD FERNÁNDEZ
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
LIC. MANUEL TÉLLEZ BUGARÍN
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

## RADIC Y EJERCIDO MARZO 2019
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (2018)
REPORTE MENSUAL DE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS
EJECUTORA: | ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
(Cifras en pesos)
FUENTE DE RECURSOS | RADICADO |  |  | EJERCIDO |  |  | DISPÓNIBLE
| SALDO ANTERIOR | DEL: 01 AL 31 DE MAYO 2019 | ACUMULADO | SALDO ANTERIOR | DEL: 01 AL 31 DE MAYO 2019 | ACUMULADO
FEDERAL | 1987303.59 | 0 | 1987303.59 | 1987303.59 | 83242.84 | 2070546.43 | -83242.84
ESTATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GIC | 1987303.59 | 0 | 1987303.59 | 1987303.59 | 83242.84 | 2070546.43 | -83242.84
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 3974607.18 | 0 | 3974607.18 | 3974607.18 | 166485.68 | 4141092.86 | -166485.68
"Los apoyos de la CONAGUA son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos apoyos con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
____________________________________
LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL
POR EL ORGANISMO OPERADOR DE CIUDAD FERNÁNDEZ
____________________________________
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
____________________________________
LIC MANUEL TÉLLEZ BUGARÍN
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ