AÑO: 2020

PUBLICACIÓN NÚMERO

06

GACETA MUNICIPAL/ESTRADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN, S.L.P. 2018-2021

Huehuetlán, S.L.P., a 29 de octubre de 2020.

SUMARIO: PLAN DE TRABAJO PARA REALIZAR AUDITORÍA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN, S.L.P.

RESPONSABLE:

LIC. CARLO VINICIO ROSA MÁRQUEZ

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN, S.L.P.

UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

HIDALGO N° 2, FRENTE A PLAZA PRINCIPAL, ZONA CENTRO HUEHUETLÁN, S.L.P. C.P.79880

TEL: (482) 3672093

AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, A LOS DEPARTAMENTOS QUE COMPONE EL H. AYUNTAMIENTO, HHUEHUETLAN, S.L.P.

OBJETIVO:

Realizar las acciones de revisión a los 38 departamentos que integran el Ayuntamiento de Huehuetlán, S.L.P.; con la finalidad de conocer con precisión el estatus de organización Administrativa, Financiera (donde aplica) y de recursos Humanos de cada uno de los mismos; Una vez realizada la revisión, se emitirá un informe que servirá para detectar las debilidades de la institución, misma que será de utilidad para reorganizarse cada área y mejorar resultados, previniendo complicaciones en el proceso de Entrega recepción, al finalizar el periodo de Gobierno,  y que finalmente, se evite observaciones con otros entes de Fiscalización.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Interna.

APLICA PARA DEPARTAMENTOS QUE COMPONE EL H. AYUNTAMIENTO. (Presidencia, Sindicatura, Secretaría, Tesorería, CODESOL, Sistema Municipal DIF, UBR, Coordinación de Salud, Transparencia, Archivo Municipal,  Delegación de Huichihuayán, Obras públicas, Alumbrado público, Fomento Agropecuario, Asuntos Indígenas, Inapam, Protección Civil, Ecología, Turismo-Comunicación Social, Biblioteca 1y 2, Registro Civil 1 y 2, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Atención a la Ciudadanía, Coordinación de atención a personas con Discapacidad, Procuraduría Municipal de Protección de niñas, niños y Adolescentes, Dirección de Alcoholes, Dirección de  Deportes, Instancia Municipal de la Mujer, Junta municipal de Reclutamiento, Agua Potable, Correos, Cultura, Cronista Municipal, Coordinación de capacitación Municipal, Coordinación Administrativa, Atención a la Juventud, Limpieza Pública, Parques y Jardines).

FECHA DE EJECUCIÓN.

Se pretende Iniciar la notificación a partir de la aprobación de esta propuesta, con fecha límite para concluir y emitir informe al 15 de diciembre de 2020, dos mil veinte.

ESPECIFICACIONES DE REVISIÓN:

- Integración  y resguardo de Expedientes. (Manejo adecuado de documentos). 33 departamentos.

- Cumplimiento con las actividades de acuerdo a su plan de trabajo. 33 departamentos.

- Mantenimiento  de bienes muebles a su cargo (dependiendo si aplica).  33 departamentos.

- Resguardo de vehículos (solo departamentos que aplica).

- Organización con personal a su cargo. (33 departamentos).

- Cumplimiento en la plataforma de Transparencia. (33 departamentos)

- Cumplimiento con Archivo Municipal. (33 departamentos).

- Revisión de Listas de Asistencia (Secretaría General y Delegación)

- Revisión de expedientes de Personal del H. Ayuntamiento. (Secretaria y Jurídico.)

- Revisión de listado de personal (Alta y baja.) Tesorería y Secretaría.

- Revisión de Coherencia de registro de personal de nómina con los cargos adecuados, en comparativa con listas de asistencia. (Tesorería y Secretaría y Jurídico del Ayuntamiento.)

- Revisión de integración de expedientes de obra en departamento de CODESOL.

- Verificación en campo. (Existencia de obras). Codesol.

- Verificación de inventario de bienes muebles e inmuebles. (Sindicatura).

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.

| NO. | DEPARTAMENTOS | NOTIFICACION INICIO DE REVISIÓN | DETERMINAR FORMA DE REVISIÓN Y COORDINAR-SE CON PERSONAL COMISIONADO. | INICIO DE REVISIÓN | FIN DE LA REVISIÓN. | EMISIÓN DEL INFORME. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 09/11/20 | 11/11/20 | 15/12/20 |
| 2 | TESORERIA | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 12/11/20 | 18/11/20 | 15/12/20 |
| 3 | SECRETARIA Y PRESIDENCIA | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 17/11/20 | 19/11/20 | 15/12/20 |
| 4 | SINDICATURA | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 20/11/20 | 21/11/20 | 15/12/20 |
| 5 | SMDIF. | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 23/11/20 | 24/11/20 | 15/12/20 |
| 6 | COORDINACION DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 24/11/20 | 24/11/20 | 15/12/20 |
| 7 | PROCURADURIA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 24/11/20 | 24/11/20 | 15/12/20 |
| 8 | OBRAS PUBLICAS | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 25/11/20 | 25/11/20 | 15/12/20 |
| 9 | FOMENTO AGROPECUARIO | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 26/11/20 | 26/11/20 | 15/12/20 |
| 10 | ASUNTOS INDIGENAS | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 27/11/202 | 27/11/202 | 15/12/20 |
| 11 | REGISTRO CIVIL 01 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 30/11/202 | 30/11/202 | 15/12/20 |
| 12 | TRANSPARENCIA | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 01/12/202 | 01/12/202 | 15/12/20 |
| 13 | ARCHIVO MUNICIPAL | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 01/12/202 | 01/12/202 | 15/12/20 |
| 14 | INAPAM. | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 02/12/20 | 02/12/2020 | 15/12/20 |
| 15 | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO. | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 03/12/20 | 03/12/2020 | 15/12/20 |
| 16 | DIRECCION DE ALCOHOLES | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 03/12/20 | 03/12/2020 | 15/12/20 |
| 17 | COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 04/12/20 | 04/12/2020 | 15/12/20 |
| 18 | DELEGACION HUICHIHUYÁN | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 07/12/20 | 07/12/20 | 15/12/20 |
| 19 | COORDINACIÓN DE SALUD | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 07/12/20 | 07/12/20 | 15/12/20 |
| 20 | UBR | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 08/12/20 | 08/12/20 | 15/12/20 |
| 21 | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 08/12/20 | 08/12/20 | 15/12/20 |
| 22 | REGISTRO CIVIL 02 | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 09/12/20 | 09/12/20 | 15/12/20 |
| 23 | ALUMBRADO PUBLICO. | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 09/12/20 | 09/12/20 | 15/12/20 |
| 24 | AGUA POTABLE | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 09/12/20 | 09/12/20 | 15/12/20 |
| 25 | ECOLOGIA | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 09/12/20 | 09/12/20 | 15/12/20 |
| 26 | PROTECCION CIVIL | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 10/12/20 | 10/12/20 | 15/12/20 |
| 27 | BIBLIOTECA 02 | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 10/12/20 | 10/12/20 | 15/12/20 |
| 28 | INSTITUTO DE LA MUJER | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 10/12/20 | 10/12/20 | 15/12/20 |
| 29 | FOMENTO AL DEPORTE | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 10/12/20 | 10/12/20 | 15/12/20 |
| 30 | CORREOS | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 10/12/20 | 10/12/20 | 15/12/20 |
| 31 | ATENCIÓN CUIDADANA | 04/11/2020 | 06/11/2020 | 11/12/20 | 11/12/20 | 15/12/20 |
| 32 | CULTURA | VACANTE | 06/11/2020 | 11/12/20 | 11/12/20 | 15/12/20 |
| 33 | CRONISTA MUNICIPAL | VACANTE | 06/11/2020 | 11/12/20 | 11/12/20 | 15/12/20 |
| 34 | ATENCION A LA JUVENTUD | VACANTE | 06/11/2020 | 11/12/20 | 11/12/20 | 15/12/20 |
| 35 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | VACANTE | 06/11/2020 | 11/12/20 | 11/12/20 | 15/12/20 |
| 36 | LIMPIEZA PUBLICA | VACANTE | 06/11/2020 | 11/12/20 | 11/12/20 | 15/12/20 |
| 37 | PARQUES Y JARDINES | VACANTE | 06/11/2020 | 11/12/20 | 11/12/20 | 15/12/20 |
| 38 | COORDINACION DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL | VACANTE | 06/11/2020 | 11/12/20 | 11/12/20 | 15/12/20 |

Para esta revisión, el área de Contraloría Interna se coordinará con el Titular de Archivo Municipal y Jefe de la Unidad de Transparencia, para verificar el estatus de cumplimiento con los mismos, misma que fortalecerá de información para determinar acuerdos y tiempos en subsanar pendientes.

Se utilizarán diferentes leyes, códigos, instrumentos Jurídicos que nos regula como servidores públicos, misma que facilitará el proceso de revisión.

PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR LA REVISIÓN:

- Lic. María Guadalupe Martínez Espinosa; Encargada de Contraloría Interna.

- CP. Andrés Zavala Cruz, Autoridad Investigadora.

- Lic. Oscar Eduardo Pozos Olvera, Autoridad Substanciadora.

- Lic. Leticia Díaz Hernández, Auxiliar Administrativo.

- C. Florinda Martínez Hernández, Auxiliar Administrativo.

- C.P. Gumersindo Hernández Cruz, Apoyo Externo.

Lo anterior, con fundamento en el Artículo 86, fracciones I, II y VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de San Luis Potosí.

Elaboró.

Lic. María Guadalupe Martínez Espinosa.

Encargada de Contraloría Interna.

UNA VEZ PRESENTADA, SE ANALIZA DEBIDAMENTE.  LOS INTEGRANTES DE ESTE H. CUERPO COLEGIADO LO APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

ATENTAMENTE:

JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

(RUBRICA)

| C. PABLO ABEL MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL (RUBRICA) | C. VIRGINIA MARTÍNEZ ESPINOSA REGIDORA DE MAYORÍA RELATIVA (RUBRICA) |
| --- | --- |
| C. MA. DEL CONSUELO SUAREZ GONZÁLEZ PRIMERA REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (RUBRICA) | C. PAULINA HERNÁNDEZ JOSEFA SEGUNDA REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (RUBRICA) |
| C. DANIEL ENRIQUE ENRÍQUEZ ESPINOZA TERCER REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (RUBRICA) | C. JANETH HERNÁNDEZ SONI CUARTA REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (RUBRICA) |
| C. ARNULFA HERNÁNDEZ RAMÍREZ QUINTA REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (RUBRICA) |  |