I. PRESENTACIÓN

El presente Plan de Trabajo conjunta las acciones planeadas por la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral, la Dirección de Organización Electoral (DOE) y la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana (DECyPC), a realizarse durante el año 2020. Las actividades comprendidas han sido articuladas conforme al Plan Estratégico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí y se encuentran derivadas de las atribuciones contenidas en el Reglamento Orgánico del CEEPAC, específicamente en sus artículos 14, 15, 21, 22, 23, 24, 55, 56, 57, 58, 59 y 60.

Todas las actividades contenidas en el presente documento se encuentran orientadas a la planeación del Proceso Electoral Local (PEL) 2020 – 2021; estructurándose conforme a los objetivos estratégicos y líneas de acción del CEEPAC relativos a la actividad electoral; a la educación cívica y cultura político democrática, y a al servicio profesional electoral y rama administrativa.

| TÓPICO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | LÍNEAS DE ACCIÓN |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD ELECTORAL | Organizar, desarrollar, vigilar y calificar los Procesos Electorales Locales en estricto apego a los principios rectores en materia electoral, cumpliendo en tiempo y forma con los procedimientos aplicables y garantizando el derecho al voto de todas las personas en ejercicio de sus derechos políticos; coadyuvando así en el perfeccionamiento de la vida democrática del Estado. | 1. Vincular al CEEPAC con el INE para, de manera coordinada, organizar los Procesos Electorales Locales. |
|  |  | 2. Realizar los estudios, y análisis necesarios para la organización y desarrollo de la logística electoral. |
|  |  | 3. Estandarizar la metodología y procedimientos de las actividades que desempeñan los organismos descentralizados del CEEPAC. |
|  |  | 4. Diseñar los formatos y materiales electorales y de capacitación que se utilizarán antes, durante y después de la Jornada Electoral. |
|  |  | 5. Atender las necesidades, derechos y acceso a prerrogativas de los partidos políticos, apes y candidatos independientes con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia. |
| EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURA POLÍTICO DEMOCRÁTICA | Promover una cultura cívico-democrática que impulse la formación de una ciudadanía activa e integral para fomentar el conocimiento de los valores, principios y derechos democráticos; la participación en los diversos ámbitos de la vida colectiva y los asuntos públicos en el Estado de San Luis Potosí contribuyendo a la resolución de asuntos de interés común, e implementando programas formativos, proyectos e investigaciones. | 1. Vincular al CEEPAC con diversas redes y organizaciones locales, nacionales e internacionales que generen y promuevan proyectos de participación ciudadana, cultura democrática, construcción de ciudadanía activa y educación cívica. |
|  |  | 2. Planear e implementar proyectos y acciones que impulsen el interés ciudadano por participar de la vida colectiva y los asuntos públicos contribuyendo así, a su resolución. |
|  |  | 3. Promover una cultura cívico-democrática que impulse la formación de una ciudadanía activa e integral para fomentar el conocimiento y ejercicio de los valores, principios y derechos democráticos |
|  |  | 4. Generar, difundir y publicar conocimiento socialmente útil y pertinente mediante la creación e impulso de proyectos de análisis e investigación aplicada que transfieran conocimiento, buenas prácticas, competencias y capacidades ciudadanas en materia de: procesos electorales, democracia, cultura política, construcción de ciudadanía activa, educación cívica, participación ciudadana y contraloría social. |
|  |  | 5. Coordinar la capacitación permanente y eventual en materia electoral de las distintas áreas del CEEPAC, así como desarrollar la estrategia integral en la materia. |
| SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y RAMA ADMINISTRATIVA | Implementar y consolidar el Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, impulsando la formación, desarrollo y promoción profesional de los servidores públicos. | 1. Implementar el Servicio Profesional Electoral y Rama Administrativa en el CEEPAC. |
|  |  | 2. Promover la capacitación permanente y el desarrollo profesional de los funcionarios del CEEPAC. |

II. OBJETIVOS

- Coordinar la planeación y funcionamiento de los procedimientos que forman parte del proceso electoral local para verificar que su desarrollo se apegue a las disposiciones normativas y se cumplan los objetivos institucionales.

- Fortalecer el ejercicio del derecho a la participación entre la ciudadanía de la entidad, como vehículo para el seguimiento a las acciones y decisiones de los representantes electos en las urnas, propiciando el diálogo y la exigencia ciudadana en la consecución de los valores democráticos que contribuyen a la gobernanza.

- Contribuir en la construcción de ciudadanía en la población en general mediante acciones específicas que contribuyan a fortalecer los procesos democráticos y la adopción de valores para su aplicación en la vida diaria.

- Coordinar las actividades de capacitación que se requieren durante la preparación y desarrollo del PEL 2020 – 2021.

3. PROGRAMAS ESPECÍFICOS

A continuación se enlista el catálogo de programas específicos, estructurándolas en relación a los objetivos estratégicos antes señalados. Es importante señalar que estas actividades coinciden con las de las Comisiones Permanentes de Organización Electoral y de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, por lo que tanto fueron revisadas y aprobadas por las propias Comisiones.

3.1 ACTIVIDAD ELECTORAL

LÍNEA DE ACCIÓN 1. Vincular al CEEPAC con el INE para de manera coordinada, organizar los Procesos Electorales Locales.

- Ejecutar los acuerdos y disposiciones relativas a la coordinación con el INE respecto al desarrollo del PEL, así como coordinar y supervisar la elaboración de los informes, relativos a las competencias de la Dirección de Organización Electoral, que haya que rendir ante la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

- Atender el cumplimiento de las actividades y plazos señalados en el Plan Integral y Calendario que aprobará el INE para dar seguimiento a las actividades a desarrollar durante el PEL 2020 - 2021, referentes a las competencias de la DOE y la DECyPC.

LÍNEA DE ACCIÓN 2. Realizar los estudios, y análisis necesarios para la organización y desarrollo de la logística electoral.

- Celebrar los círculos de estudio correspondientes a las leyes y reglamentos que normarán las actividades propias del PEL 2020 – 2021.

- Realizar los diagnósticos necesarios para desarrollar los lineamientos, procedimientos y criterios que normaran las actividades propias del PEL 2020 – 2021.

LÍNEA DE ACCIÓN 3. Estandarizar la metodología y procedimientos de las actividades que desempeñan los organismos descentralizados del CEEPAC y vigilar su cumplimiento.

- Implementar el PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN LAS COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES Y LOS COMITÉS MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 – 2021, desarrollando  las etapas de:

- Emisión y difusión de la convocatoria.

- Inscripción de aspirantes;

- Conformación y envío de los expedientes al Pleno del CEEPAC;

- Revisión de los expedientes por el Pleno del CEEPAC;

- Elaboración y observación a las listas de propuestas;

- Valoración curricular y la entrevista presencial, y

- Integración y aprobación de las propuestas definitivas.

Además de diseñar la logística para el desarrollo de las tomas de protesta y sesiones de instalación de los 73 organismos desconcentrados y atender las actividades relativas a la instalación y funcionamiento de las oficinas de las CDE y los CME.

- Elaborar la estrategia de asistencia electoral y el calendario operativo institucional.

- Desarrollar los lineamientos, procedimientos y criterios que normaran las actividades propias del PEL 2020 – 2021, particularmente los referentes a:

- Criterios generales de instalación de CDE y CME;

- Calendario de sesiones de CDE y CME;

- Cómputos distritales y municipales;

- Planeación y habilitación de espacios para el recuento de votos;

- Resguardo y manejo de la documentación electoral;

- Sellado de boletas;

- Revisión de medidas de seguridad de la documentación electoral, y

- Recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral.

- Colaborar en el desarrollo del programa integral de capacitación a los organismos descentralizados del CEEPAC.

- Colaborar en el desarrollo de los sistemas de registro de candidaturas y cómputos.

LÍNEA DE ACCIÓN 4. Diseñar los formatos y materiales electorales y de capacitación que se utilizarán antes, durante y después de la Jornada Electoral.

- Diseñar y proponer el proyecto de diseño de la documentación y materiales electorales a utilizarse durante la jornada electoral.

- Diseñar la documentación y materiales de capacitación a utilizarse durante la capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla.

- Diseñar y producir la señalética necesaria para dotar a las CDE y CME.

LÍNEA DE ACCIÓN 5. Atender las necesidades, derechos y acceso a prerrogativas de los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidaturas independientes con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia.

- Colaborar con la Unidad de Prerrogativas a Partidos Políticos en la elaboración del PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021

  - EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURA POLÍTICO DEMOCRÁTICA

LÍNEA DE ACCIÓN 1. Vincular al CEEPAC con diversas redes y organizaciones locales, nacionales e internacionales que generen y promuevan proyectos de participación ciudadana, cultura democrática, construcción de ciudadanía activa y educación cívica. Vinculación y generación de redes de trabajo conjunto.

- Dar continuidad a los trabajos derivados de la firma de convenios con instituciones de educación media y superior, cuya finalidad es dar seguimiento a los resultados derivados de la implementación de las políticas públicas en materia de educación, seguridad, no discriminación, sexualidad y salud enfocadas a niños, adolescentes y jóvenes de la entidad.

- Elaborar un diagnóstico en torno a la aplicación de políticas públicas enfocadas en niños, adolescentes y jóvenes que actualmente se implementan en la entidad.

- Implementar mesas de trabajo para la planeación y agenda de actividades para la continuidad de los trabajos derivados de la firma de convenios.

- Desarrollar el programa de cine debate en los campus de las instituciones.

- Continuar y extender a los 58 municipios la impartición del taller de capacitación en materia de organismos municipales de participación ciudadana, encaminado a que la ciudadanía, los representantes sociales comunitarios y los funcionarios municipales cuenten con los elementos necesarios para el buen ejercicio, garantía, promoción y defensa del derecho a la participación ciudadana desde un enfoque ciudadano.

LÍNEA DE ACCIÓN 2. Planear e implementar proyectos y acciones que impulsen el interés ciudadano por participar de la vida colectiva y los asuntos públicos contribuyendo así, a su resolución.

- Implementar actividades que fomenten la reflexión crítica e informada sobre las distintas problemáticas que enfrenta el pleno ejercicio de los derechos político electorales.

- Gira de promoción de la participación ciudadana. Una gira por trimestre, cada trimestre una región del estado, con los siguientes elementos:

    - Conferencia sobre la importancia de participar.

    - Stand informativo.

    - Cine debate itinerante.

- Crear espacios para la reflexión y el debate en torno a los diversos derechos político electorales que legalmente le corresponden a los ciudadanos.

- Celebración de dos mesas redondas

- Promover la participación de la ciudadanía en los PEL, con el énfasis de que esto no se circunscribe únicamente al ejercicio del voto, sino a la realización misma de las elecciones y el seguimiento a las acciones de aquellos en quienes depositan su confianza.

- Desarrollar actividades de sensibilización encaminadas a promover la participación de la ciudadanía en la conformación de los organismos desconcentrados que llevarán adelante la organización y desarrollo del PEL 2020 – 2021.

- Analizar y, en su caso, corregir la Metodología de todos los ayuntamientos para dotar de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad los procedimientos de integración de los organismos de participación ciudadana, contenidos en el reglamento de integración y funcionamiento de los organismos de participación ciudadana.

- Elaborar el procedimiento para la intervención del CEEPAC en la integración de mecanismos de participación ciudadana

- Promover la participación de los mexicanos residentes en el extranjero

LÍNEA DE ACCIÓN 3. Promover una cultura cívico-democrática que impulse la formación de una ciudadanía activa e integral para fomentar el conocimiento y ejercicio de valores, principios y derechos democráticos.

- Generar sesiones informativas sobre la integración de CDE y CME con vistas al PEL 2020 – 2021. Proporcionando información que haga comprender a la ciudadanía sobre la manera en que puede involucrarse en los procesos electorales, como parte fundamental de ello, resulta de gran utilidad si se quiere alentar la participación de la ciudadanía para integrar los órganos desconcentrados del CEEPAC con miras al proceso electoral en puertas 2020-2021.

- Llevar a cabo un certamen de redacción e ilustración para editar un volumen de cuentos con el tema de los valores democráticos. Con el objetivo de contar con material propio a ser utilizado en actividades de educación cívica, específicamente aquellas que se denominan “cuentacuentos”, se propone hacer un certamen de redacción y/o ilustración, por medio del cual se aliente la creación artística de la ciudadanía por medio de cuentos cortos que servirán para integrar, posteriormente,  una colección de ellos, ya sea en uno o varios volúmenes, de manera que se cuente con material propio, adaptado a la cultura del estado y a su historia, de manera que sean más cercanos al público infantil al que van dirigidos.

- Continuar con el programa CUENTACUENTOS. Con el objetivo de acercar a más niños a la cultura democrática y a los valores de la democracia a través de la lectura de cuentos infantiles que justamente enarbolan dichos valores y que los hacen reflexionar sobre ellos y cómo los pueden integrar a su vida diaria.

- Llevar a cabo actividades de divulgación de la cultura cívica. Como parte del posicionamiento de la imagen del CEEPAC y el fomento a la cultura cívica y democrática se plantea llevar a cabo actividades permanentes de Divulgación de la Cultura Cívica como:

- Visitas Guiadas;

- Pláticas informativas;

- Elecciones estudiantiles;

- Simulacros de elecciones, y

- Stands informativos.

- Generar contenidos enfocados en los mexicanos residentes en el extranjero. De acuerdo a las nuevas disposiciones legales contenidas en la Constitución Política y sus consiguientes leyes en materia electoral es necesario la implementación del voto de mexicanos desde el extranjero, en este caso de la Gubernatura del Estado de acuerdo a los cambios que se implementarán como resultado de la reforma político electoral 2019 – 2020. Paralelo a la conformación del mecanismo aprobado para que estos ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto desde el extranjero es necesaria una estrategia de promoción y difusión del voto desde el extranjero, ya sea de manera postal o electrónica si es que la ley así lo determina y las partidas presupuestales correspondientes lo permiten.

- Desarrollar el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL VOTO. Durante el proceso electoral, a través de la estructura de organismos desconcentrados se implementa la campaña de promoción del voto entre la ciudadanía en general mediante actividades focalizadas de acuerdo al contexto de cada lugar. Los encargados de llevar a cabo esta campaña son los integrantes de los organismos desconcentrados y su personal adscrito.

- Elaborar y promover la convocatoria para observadores electorales.

LÍNEA DE ACCIÓN 4. Generar, difundir y publicar conocimiento socialmente útil y pertinente mediante la creación e impulso de proyectos de análisis e investigación aplicada que transfiera conocimiento, buenas prácticas, competencias y capacidades ciudadanas en materia de: procesos electorales, democracia, cultura política, construcción de ciudadanía activa, educación cívica, participación ciudadana y contraloría social.

- Elaborar un diagnóstico sobre la situación que guardan los organismos de participación ciudadana en la entidad, a partir de los cambios derivados de la reforma del 10/06/2017 a la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, así como de la emisión de los lineamientos del CEEPAC del 13/09/2018 y la posterior emisión por parte de los 58 municipios de sus respectivos Reglamentos de Integración y Funcionamiento de los Organismos de Participación Ciudadana.

- Elaborar una guía sobre la participación ciudadana. Dicho instrumento dará continuidad al catálogo elaborado por esta coordinación y lo que busca es dotar a la ciudadanía de una herramienta que le permita conocer no sólo las formas con las que cuenta para participar en su estado, sino sobre todo que le permita disponer de los datos necesarios para un efectivo ejercicio de dicho derecho. Elementos como fundamento legal, plazos, requisitos, responsabilidades y actividades desarrolladas por cada OPC, etc.

- Elaborar un folleto enfocado a hacer accesible la información relativa al ejercicio del derecho a la participación entre los jóvenes; en un lenguaje juvenil, que sea gráfico e interesante.

- Elaborar material informativo destinado a promover la participación de la ciudadanía en el Proceso Electoral 2020-2021, explicando brevemente la variedad de formas de participación: como integrantes de organismos electorales desconcentrados, aspirantes a cargos de elección popular, observadores electorales, supervisores y capacitadores electorales, funcionarios de mesas directivas de casilla.

- Elaborar una guía enfocada en la ciudadanía que enseñe como emitir su voto tomando en consideración las coaliciones y alianzas partidarias que permite la Ley Electoral Local.

- Comenzar con la edición del Atlas de Información Electoral del PEL 2020 – 2021.

LÍNEA DE ACCIÓN 5. Coordinar la capacitación permanente y eventual en materia electoral de las distintas áreas del CEEPAC así como desarrollar la estrategia integral de la misma.

- Elaborar los programas y cursos de capacitación electoral para los consejeros y funcionarios electorales de las CDE y CME, así como los de educación cívica para la ciudadanía en general.

- Diseñar los manuales y materiales didácticos necesarios para la capacitación a:

- Funcionarios del CEEPAC;

- Integrantes de CDE y CME;

- Coordinadores operativos;

- Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales;

- Observadores Electorales, y

- Ciudadanía en general.

Entre los que se encuentran: a:

- El manual de procedimientos de CDE y CME;

- El manual de votos válidos y votos nulos;

- El manual de distritación electoral local;

- El manual de lineamientos de cómputos;

- La adenda al manual de funcionario de mesa directiva de casilla (versión CAE), y

- La adenda al manual e observadores electorales.

- Satisfacción de necesidades de capacitación detectadas entre los integrantes de la Dirección de Capacitación.

- Curso básico de procesamiento de datos y análisis estadístico.

- Dinámicas y actividades propedéuticas enfocadas en grupos infantiles y juveniles.

3.3 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y RAMA ADMINISTRATIVA

LÍNEA DE ACCIÓN 1. Vincular al CEEPAC con el INE para de manera coordinada, organizar los Procesos Electorales Locales.

Derivado de la reforma de 2014, la profesionalización del personal del OPLE se contempla en los planes de trabajo, así como los lineamientos para la evaluación del desempeño. Los calendarios para la asignación de metas a los MSPEN se dan en el mes de septiembre y abarcan hasta el mes de agosto del siguiente año, por lo tanto se desarrollan de manera paralela a las labores sustantivas del CEEPAC.

A T E N T A M E N T E . –

| MTRO. LUIS GERARDO LOMELÍ RODRÍGUEZ DIRECTOR EJECUTIVO DE ACCIÓN ELECTORAL | LIC. MIGUEL SANTILLÁN CAMPOS DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL | LIC. JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| --- | --- | --- |