INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHÍVISTICO 2021

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y ARCHIVO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHÍVISTICO 2021

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y ARCHIVO

Í N D I C E

I.	ELEMENTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHÍVISTICO DEL 2021	                                                                                        4

1.	MARCO DE REFERENCIA	                                                                                                                                                                                          4

1.1 ANTECEDENTES	4

1.2 PROBLEMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS	7

2.	JUSTIFICACIÓN	                                                                                                                                                                                                          8

3.	OBJETIVOS	                                                                                                                                                                                                                 9

4.	PLANEACIÓN	                                                                                                                                                                                                           10

4.1 REQUISITOS	10

4.2 ALCANCE, ENTREGABLES y ACTIVIDADES PRINCIPALES	10

4.3 RECURSOS	15

4.4 TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN	15

4.5 COSTOS	16

II.	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO	                                                                                             16

1.	PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES	                                                                                                                                                                   16

1.1 REPORTES DE AVANCES	17

1.2 CONTROL DE CAMBIOS	18

2.	PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	                                                                                                                                                                 19

2.1 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS	19

MARCO NORMATIVO	                                                                                                                                                                                                    20

GLOSARIO DE TERMINOS	                                                                                                                                                                                              21

# ELEMENTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHÍVISTICO DEL 2021

## MARCO DE REFERENCIA

### 1.1 ANTECEDENTES

El 15 de Junio de 2018 se expide la Ley General de Archivos, supliendo a la Ley Federal de Archivos, estableciendo en su artículo 23 que “Los sujetos obligados que cuenten con un Sistema Institucional de Archivos, deberán elaborar un Programa Anual…”, asimismo el Archivo General de la Nación (AGN) emitió los “Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico”.

Derivado de lo anterior, el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P., siendo un organismo público descentralizado del Estado de San Luis Potosí, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y perteneciente al Tecnológico Nacional de México, presenta el siguiente Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA).

El PADA es el instrumento de planeación orientado a establecer la administración de los archivos del Instituto, en el que se definen los métodos y medidas para administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que reciban, produzcan, obtengan, adquieran, transformen o posean, derivado de sus facultades, competencias o funciones, a través de los responsables de los archivos de trámite, de concentración y, en su caso, histórico.

El PADA contempla diversos programas o proyectos encaminados a la optimización de la gestión de documentos, por tanto, debe cubrir los tres niveles que se enuncian en los criterios emitidos por el AGN.

Nivel estructural. Orientado a consolidar y formalizar el Sistema Institucional de Archivos (SIA), debiendo contar con la estructura orgánica y la infraestructura necesaria (medios técnicos e instalaciones necesarios para el desarrollo de servicios archivísticos), así como con los recursos materiales, humanos y financieros para un adecuado funcionamiento.

- Sistema Institucional de Archivos

De conformidad con el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el cual se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016, el Sistema Institucional de Archivos operará a través de las unidades e instancias siguientes:

- Órganos normativos. Son las instancias que establecerán las directrices para administrar los archivos y documentos del Archivo:

- Departamento de Control Interno y Archivo.

- Comité de Transparencia.

- Grupo Interdisciplinario de Archivo Institucional.

- Órganos operativos. De conformidad con la estructura orgánica autorizada por el Instituto, se distribuirán las funciones operativas de la siguiente manera:

- Correspondencia u oficialía de partes: Secretaria de Dirección General;

- Responsable del Archivo de trámite: se designará una persona por departamento; y

- Responsable del Archivo de concentración y Responsable del Archivo histórico: Departamento de Control Interno y Archivo.

- Infraestructura

El Instituto cuenta con un espacio asignado en cada unidad administrativa para el resguardo del Archivo en trámite, así como un área de aproximadamente 400m2 para el resguardo del Archivo en concentración e Histórico, el cual cuenta con mobiliario para la organización de la información y extintores como medida de seguridad contra incendios.

- Recursos Humanos

Para ejecutar las funciones de Archivo Institucional se ha designado al Departamento de Control Interno y Archivo, el cual cuenta con un titular y un auxiliar administrativo, y como se mencionó en párrafos anteriores, se tiene designada a una persona en cada departamento para ejercer las funciones de Responsable de Archivo en trámite, cabe mencionar que se han realizado capacitaciones en materia de Organización y Conservación de Archivos, así como asesorías personalizadas para cada área del Instituto.

Nivel documental. El Instituto cuenta con instrumentos de control y consulta archivística elaborados, los cuales se han utilizado para la organización de los archivos. Estos se enuncian a continuación:

- Cuadro general de clasificación archivística.

- Catálogo de disposición documental.

- Guía simple de archivos.

- Inventarios.

- Clasificación de expedientes con base en el Cuadro general de clasificación archivística.

- Valoración documental y destino final de la documentación.

- Préstamo de expedientes.

Nivel normativo. Se aplica la normativa en materia de archivo, de conformidad con las atribuciones, funciones y demás disposiciones legales y normativas aplicables a cada departamento.

### 1.2 PROBLEMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS

El Instituto ha ido implementando gradualmente las disposiciones emanadas en materia de archivos, sin embargo, en el encaminamiento a la mejora se tienen identificadas las acciones que se requieren aplicar para contar con una organización y conservación archivística adecuada. Las problemáticas que generan mayor impacto en materia de Archivos son las siguientes:

- Los instrumentos de control archivístico necesitan ser actualizados, en virtud de que se han realizado modificaciones a la estructura organizacional, además se debe analizar su congruencia con las atribuciones, funciones y normativa aplicable a cada departamento. Sin estos instrumentos actualizados no se puede garantizar la organización de la información que genera, procesa y recibe cada departamento y, por ende, no se cumple con el atributo de accesibilidad.

- Se requiere capacitar al personal administrativo, asignado por cada uno de los departamentos del Instituto como Responsable de Archivo en Trámite, a fin de que pueda implementar las prácticas de organización y conservación archivística.

- Derivado de los puntos anteriores, no se cuenta con el Inventario documental actualizado y el Sistema de localización de archivos, que permita la disponibilidad expedita de la información.

- Derivado de la reestructuración organizacional, se requiere conformar el grupo interdisciplinario que establece el artículo 50 de la Ley General de Archivos.

En este sentido, resulta primordial implementar los mecanismos, procesos, metodología y estándares en el ámbito archivístico, y dar cumplimiento al marco normativo aplicable en la materia, con el fin de diseñar una política institucional en materia de gestión documental y administración de archivos, que permita al Instituto crear y mantener sus expedientes y archivos debidamente controlados, organizados, conservados y disponibles.

## JUSTIFICACIÓN

Las acciones planteadas en este PADA, se deben realizar con la finalidad de tener actualizados y operando los instrumentos de control y conservación archivísticos, asegurando la salvaguarda de la información institucional, así como su accesibilidad y disponibilidad.

Esto implica un reto importante, pues son acciones que requieren de la participación de todos los responsables de producir y resguardar la información, sin embargo, los beneficios son vitales para el quehacer institucional cotidiano pues los servidores públicos podrán cumplir con lo siguiente:

- Garantizar el acceso a la información, auspiciando la transparencia, rendición de cuentas.

- Documentar toda decisión y actividad gubernamental en base a la normativa aplicable. LGTAIP Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

- Integrar los expedientes de manera correcta.

- Atender oportunamente las solicitudes de información.

- Facilitar la toma de decisiones en base a la información, la cual debe ser de calidad.

- Atender las disposiciones en materia de archivos para la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita, de los documentos de archivo que poseen.

- Evitar la acumulación documental innecesaria.

El impacto de este proyecto se percibirá de la siguiente manera:

- A corto plazo: se contará con los instrumentos de control archivístico actualizados, permitiendo identificar claramente las atribuciones de cada departamento y su soporte documental conforme a la normativa aplicable.

- A mediano plazo: se estarán implementando técnicas de organización archivísticas, así como la generación de inventarios documentales y un sistema de localización.

- A largo plazo: se podrá contar con los archivos de trámite, de conservación e histórico operando conforme a la normativa en materia de Archivos y Transparencia.

El costo se describe en el apartado 4.7, se establece que no es mayor a los beneficios descritos, pues el recurso se destinará a la capacitación del personal, para que ejecute de manera correcta las técnicas archivísticas.

## OBJETIVOS

General

Actualizar el Sistema Institucional de Archivos del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. con fundamento en la normativa aplicable al Archivo Institucional, con la finalidad de contar con registros, procesos, procedimientos, criterios y herramientas que permitan la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita, de los documentos de archivo que poseen las diferentes áreas del Instituto.

Específicos

- Actualizar la estructura del Sistema Institucional de Archivos.

- Conformar el Grupo Interdisciplinario de Archivo Institucional.

- Actualizar los instrumentos de control y de consulta archivísticos a que hace referencia los artículos 13 y 14 de la Ley General de Archivos.

- Actualizar el Procedimiento de Protección y Transferencia de Datos Personales y el aviso de privacidad.

- Capacitar en materia de Archivo a los Responsables de generar, organizar y conservar la documentación institucional.

- Continuar con la organización y depuración del Archivo Institucional.

## PLANEACIÓN

### 4.1 REQUISITOS

Los requisitos necesarios para la implementación del PADA son:

- Actualizar la estructura del Sistema Institucional de Archivos.

- Conformación del Grupo Interdisciplinario.

- Capacitación en materia de archivos.

- Involucramiento de la alta dirección y de los mandos medios en el levantamiento de información para la actualización de los instrumentos de clasificación archivística.

- Compromiso por cada uno de los titulares de las Unidades Administrativas, así como la supervisión continua del cumplimiento a la generación de documentación de las atribuciones y funciones de cada departamento.

- Contar con la participación activa de los Responsables de Archivo en Trámite designados por cada departamento para la clasificación y organización archivística.

### 4.2 ALCANCE, ENTREGABLES y ACTIVIDADES PRINCIPALES

El PADA 2021, busca regularizar la base del Sistema Institucional de Archivos, en la siguiente Matriz se puede visualizar el alcance, los documentos entregables y las actividades principales a desarrollar:

MATRIZ DE ALCANCE, DOCUMENTO GENERADO Y ACTIVIDADES (PADA)

| ALCANCE ENTREGABLE | 1. Actualizar la estructura del Sistema Institucional de Archivos. | 2. Conformar el Grupo Interdisciplinario de Archivo Institucional | 3. Actualizar los Instrumentos archivísticos (1ª. Etapa): CGCA, CDD y GSA | 4 Actualizar los Criterios de organización y conservación de Archivos | 5 Establecer un programa de capacitación en materia archivística. | 6. Actualizar el procedimiento de transferencia de Datos personales y el Aviso de Privacidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTIVIDADES PRINCIPALES |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO 1 Estructura del SIA actualizada Subproducto 1.1 Nombramientos, Formatos de asignación y/o ratificación de RAT´S | Designar al Coordinador de Archivos, así como a la unidad de correspondencia y responsable del archivo de concentración; solicitar a los departamentos el formato de asignación o ratificación de Responsables de Archivo en Trámite y actualizar el directorio. |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2 Acta de Integración del Grupo Interdisciplinario de Archivo Institucional |  | Integrar el Grupo Interdisciplinario de Archivo Institucional |  |  |  |  |
| PRODUCTO 3.1 Cuadro General de Clasificación Archivística actualizado |  |  | Levantamiento de información para actualizar el CGDA de acuerdo a la Ley y a las atribuciones de cada departamento. |  |  |  |
| PRODUCTO 3.2 Catálogo de Disposición Documental actualizado Subproducto 3.2.1 Fichas de identificación de series documentales |  |  | Realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras de la documentación, para el levantamiento de la información y elaborar las fichas técnicas de valoración documental, verificando que exista correspondencia entre las funciones que dichas áreas realizan y las series documentales identificadas. |  |  |  |
| PRODUCTO 3.3 Acta de sesión de GIAI |  |  | Someter el CDD para revisión del Grupo Interdisciplinario a fin de que formule opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de comportamiento y recomendaciones sobre la disposición documental de las series documentales |  |  |  |
| PRODUCTO 3.4 Guía Simple de Archivos actualizada |  |  | Realizar entrevistas con las unidades administrativas y departamentos productores de la documentación, para el levantamiento de la información y actualizar la Guía Simple de Archivos |  |  |  |
| PRODUCTO 4 Criterios de organización y conservación de Archivos |  |  |  | Actualizar y adaptar los Criterios de acuerdo a la Ley |  |  |
| PRODUCTO 5.1 Requisición de Bienes y Servicios |  |  |  |  | Gestionar conforme a la normatividad aplicable, el servicio de capacitación por parte del AGN, para el titular del DCITA. |  |
| PRODUCTO 5.2 Constancia de curso |  |  |  |  | Asistir a curso en AGN |  |
| PRODUCTO 5.3 Constancia de asistencia a curso Subproducto 5.3.1 Convocatoria a curso Subproducto 5.3.2 Lista de asistencia |  |  |  |  | Reproducir curso obtenido en AGN para las áreas productoras y sus RAT´S |  |
| PRODUCTO 6.1 Oficios de notificación |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO 6.2 Calendario de visitas Subproducto 6.2.1 Bitácora de revisión de avances |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO 6.3 Reportes de avances. |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO 7.1 Inventario Documental actualizado |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO 7.2 Índice de expedientes reservados |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO 8.1 Acta de sesión de grupo interdisciplinario, |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO 8.2 validación del Comité de Transparencia, |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO 8.3 Oficio de validación del SEDA. |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO 9.1 Procedimiento de Transferencia de Datos personales actualizado |  |  |  |  |  | Actualizar el Procedimiento de transferencias de datos personales conforme a la Ley. |
| PRODUCTO 9.2 Avisos de privacidad |  |  |  |  |  | Levantamiento de información para la identificación de datos personales y generación de avisos de privacidad conforme a la normativa.. |

### 4.3 RECURSOS

#### 4.3.1 Recursos Humanos

Los recursos humanos se encuentran descritos en el apartado 1.1 Antecedentes. Asimismo, se solicitará apoyo de los servidores públicos adscritos a diferentes áreas, en el marco de sus atribuciones, para atender algunos temas específicos, por ejemplo, del Departamento de TIC´S y de la Unidad de Transparencia.

#### 4.3.2 Recursos Materiales

Los recursos materiales serán los mismos con que se cuenta, como son mobiliario, insumos de papelería (incluye cajas de archivo), uso de multifuncionales, etc., los cuales se solicitan por cada departamento al Departamento de Recursos Materiales y Servicios conforme a los lineamientos establecidos.

### 4.4 TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

#### 4.4.1 Cronograma de actividades

| PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO (PADA) 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1. Actualizar la estructura del Sistema Institucional de Archivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Conformar el Grupo Interdisciplinario de Archivo Institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Actualizar los Instrumentos archivísticos (1ª. Etapa): CGCA, CDD y GSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Actualizar los Criterios de organización y conservación de Archivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Establecer un programa de capacitación en materia archivística. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Actualizar el procedimiento de transferencia de Datos personales y el Aviso de Privacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.5 COSTOS

Para el ejercicio 2021, el Departamento de Control Interno y Archivo no cuenta con presupuesto asignado por lo que se buscarán estrategias para cumplir los objetivos.

Se tomarán dos cursos de Capacitación en el Archivo General de la Nación, para lo cual se requiere la cantidad de $10,560.00

# ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO

## PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES

El DCITA promoverá y coordinará que las áreas operativas lleven a cabo las acciones de gestión documental y administración de los archivos, de manera conjunta con las unidades administrativas.

En este sentido, la comunicación entre el DCITA, que será quien administre el PADA, y los RAT's será vía telefónica, de manera personal, por correo electrónico y algunos casos vía oficio.

Para el caso de la comunicación con los Titulares de las Unidades Administrativas, Departamento de TIC´S o alguna otra área de la que se requiera algún apoyo, se estará atendiendo prioritariamente vía oficio.

Al interior de las UA's, será el RAT quien determine sus mecanismos de comunicación y enlaces por cada área productora (departamento).

La vía de comunicación se describe en el siguiente esquema:

### 1.1 REPORTES DE AVANCES

Se reportará el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Programa Anual, mediante la elaboración de un informe anual a más tardar el último día del mes de enero del siguiente año de la ejecución de dicho Programa, lo anterior, de acuerdo al Artículo 26 de la Ley General de Archivos.

Asimismo, se reportará de manera trimestral ante el Comité de Control y Desempeño Institucional, mediante los Planes de trabajo de control Interno y de Administración de riesgos del Proceso de Archivo Institucional.

### 1.2 CONTROL DE CAMBIOS

Como resultado de los avances y las condiciones internas y externas, el Departamento de Control Interno y Archivo analizará la procedencia y viabilidad de realizar cambios o ajustes al cronograma y se establecerá en su caso un "control de cambio", que se anexará al Programa Anual original, estableciendo cual fue la actividad original, el cambio y el motivo del cambio.

## PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS

### 2.1 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS

| Riesgo | Factores de riesgo | Grado de Impacto | Probabilidad de ocurrencia | Acciones de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Archivo Institucional administrado, organizado y ordenado de forma inadecuada, que incumple con la normativa aplicable. | Desconocimiento e incumplimiento de la Normativa | 10 | 9 | 1.1 Solicitar al personal que entregue el inventario de la normativa aplicable actualizado. 1.2 Elaborar un oficio firmado por el Director General, para exhortar al personal del Instituto a conocer y cumplir con la normativa que aplique a las atribuciones de cada área. |
|  | No se cuenta con los instrumentos de control y Criterios específicos para la organización y conservación de expedientes y archivos actualizados y aprobados por el SEDA. |  |  | 2.1 Realizar reuniones con los Responsables de Archivo en Trámite, para actualizar los Instrumentos de Control Archivísticos (Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental, Guía Simple de Archivos, Inventarios documentales). 2.2 Actualizar los Criterios específicos para la organización y conservación de expedientes y archivos. 2.3 Solicitar al Sistema Estatal de Archivos San Luis Potosí (SEDA) la aprobación de los instrumentos de control Archivísticos. |
|  | No se ha conformado el Grupo Interdisciplinario de Archivo |  |  | 3.1 Llevar a cabo la conformación del grupo interdisciplinario de archivos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Archivos, estableciendo un calendario de sesiones para la valoración documental. |
|  | Falta capacitación en materia de organización archivística, para los responsables de trámite |  |  | 4.1 Gestionar un curso de capacitación en materia de organización archivística, dirigido a los Responsables de Archivo en trámite y de concentración. |
|  | Los espacios asignados para los archivos de trámite y de concentración no están acondicionados para el resguardo de documentos |  |  | 5.1 En colaboración con los Responsables de Archivo en trámite, organizar los documentos que conforman el archivo en trámite. 5.2 Solicitar al Departamento de Recursos Materiales y Servicios que se calendarice el servicio de mantenimiento y limpieza para mantener el archivo de concentración en condiciones óptimas de uso y resguardo de documentos. |

# MARCO NORMATIVO

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Ley General de Archivos.

Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.

Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.

Lineamientos Generales para la Gestión de Archivo.

Disposiciones Generales en las Materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único.

Disposiciones Generales en las Materias de Archivos y Transparencia para la Administración Pública Federal y su Anexo Único.

Manual de Organización Archivística de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y Municipios.

Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico. AGN. (2015)

# GLOSARIO DE TERMINOS

PADA: Programa Anual de Desarrollo Archivístico

AGN: Archivo General de la Nación

INSTITUTO: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P.

DCIA: Departamento de Control Interno y Archivo

RAT´S: Responsables de Archivo en Trámite

UA´S: Unidades Administrativas

LGA: Ley General de Archivos

SEDA: Sistema Estatal de Documentación y Archivos

CEGAIP: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública

CGCA: Cuadro General de Clasificación Archivística

CDD: Catálogo de Disposición Documental

GSA: Guía Simple de Archivos

SIA: Sistema Institucional de Archivos