SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN LUIS POTOSI

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL

ENERO 2022 A DICIEMBRE 2023

Avance al mes de: Noviembre  2023

| Área | Programa | Descripción | Metas |  | Población Objetivo | Estado de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centros de Atención Familiar | Talleres recreativos, deportivos, competencias para el trabajo y otros servicios. | Otorgar talleres ocupacionales y recreativos para dar herramientas necesarias que permitan a los participantes desarrollarse y fortalecer el núcleo familiar en el ámbito laboral, económico y familiar. |  | La falta de capacitación para desempeñarse laboralmente hace a la población vulnerable presa de menos oportunidades de trabajo y con ello se debilita aun más la situación económica que permita un buen desarrollo familiar en todos los aspectos, alimentación, salud, educación y vivienda. | Población en general. | 95% |
| Área | Programa | Descripción | Metas |  | Población Objetivo | Estado de ejecución |
| Apoyo a la Comunidad | Programa Unidad de Atención a la Violencia Familiar, Gestión social y trámites administrativos realizados | Brindar orientación, atención psicosocial y legal a las personas víctimas de Violencia familiar que acuden a esta Dirección, así como recibir y dar seguimiento a reportes de maltrato y/o descuido de menores, adultos mayores y personas con discapacidad; y en los casos necesarios canalizar a la instancia correspondiente. | La violencia familiar es una realidad en nuestra capital y el apoyo a las victimas de la misma una necesidad debido a los impactos físicos y psicológicos que esta conlleva. |  | Población vulnerable que solicite apoyo legal para problemas de violencia intrafamiliar en beneficio de las victimas, sean estas niños, discapacitados, adultos y adultos mayores. | 95% |
|  | Procuraduría de Protección de Niñas, niños y adolescentes | Representar y apoyar en los procesos judiciales ante las instancias correspondientes cualquier situación y/o problemática familiar. | Como dependencia especializada en atención a problemas legales en materia familiar se atiende a personas vulnerables y de escasos recursos ya que el costo de estos tramites puede llegar a ser alto. |  | Niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad que requieran de este servicio. | 95% |
|  | Atención en el albergue para indigentes psiquiátricos | Proporcionar una Estancia Nocturna a Pacientes Indigentes Psiquiátricos Digna, Segura con Calidad que permita cubrir sus Necesidades Básicas de alimentación, descanso, aseo y tratamiento especializado. | Proteger y Salvaguardar la Integridad de los Pacientes Indigentes Psiquiátricos mediante su Estancia Nocturna respetando y valorando sus Derechos de obtener un trato Digno y de Calidad. |  | Indigentes psiquiátricos del Municipio de San Luis Potosí. | 95% |
|  | Procuraduría de Atención a las Personas Adultas Mayores | Proveer asistencia social a las personas en situación vulnerable del municipio que permita mejorar su calidad de vida para cerrar las brechas de desigualdad social. | Como dependencia especializada en atención a problemas legales en materia familiar se atiende a personas vulnerables y de escasos recursos ya que el costo de estos tramites puede llegar a ser alto. |  | Adultos Mayores | 95% |
|  | Puerta Violeta | Prevenir atender y erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes por razón de genero | Disminuir la incidencias de violencia hacia las mujeres y solución de conflictos |  | mujeres | 95% |
| Área | Programa | Descripción | Metas |  | Población Objetivo | Estado de ejecución |
| Área Rural | Programas de salud en el área rural | Otorgar atención medica de primer nivel a la población vulnerable que habita en las 29 Comunidades que atiende el DIF Municipal en el área rural, mediante programas de salud a la mujer, salud del niño, enfermedades crónico-degenerativas, así como la promoción, la detección y la prevención para generar un óptimo estado de salud y mejorar su calidad de vida. | Otorgar atención preventiva y de primer nivel a la población vulnerable de la zona rural la cual no cuenta con este servicio y su economía le es insuficiente para realizar gastos en tratamientos de esta índole. |  | Habitantes de las 29 comunidades que atiende el DIF Municipal en la zona rural con necesidad de atención médica de primer nivel. | 95% |
|  | Programas alimentarios, Desayunos escolares Frios Y Calientes | Otorgar despensas con productos básicos para familias del área rural que no cuentan con recursos para cubrir esta necesidad básica y Entregar Desayunos escolares fríos para niños que estudian en el área de preescolar y en los dos primeros grados de primaria cuyo objetivo es proporcionar la tercera parte de los nutrientes diarios que requieren. También se están entregando 61 desayunos fríos adicionales dirigido específicamente a menores de 5 años no escolarizados y en situación de vulnerabilidad. | Contribuir a mejorar la calidad de vida de los sujetos de asistencia social que presentan mala nutrición o están en riesgo de desarrollarla, a través de complementar la dieta de las familias en desamparo y sujetos vulnerables que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación y; en apoyo al desarrollo físico e intelectual de la población infantil a través de desayunos escolares fríos que proporcionen los nutrimentos necesarios para complementar la alimentación que reciben al interior de la familia. |  | Familias en extrema pobreza, madres adolescentes y solteras, personas adultas de la tercera edad en estado de abandono pertenecientes a las comunidades que atiende el DIF Municipal, así como a jardines de niños de las comunidades rurales, inscritos en el programa. Escuelas primarias de las comunidades rurales, inscritas en el programa, pero solamente 1er y 2do grado de primaria. Jardines y escuelas primarias de las delegaciones de Bocas, La Pila y Pozos. | 95% |
|  | Desarrollo Comunitario | Mejorar la calidad de vida de cada familia de la comunidad, desarrollando habilidades y destrezas de cada una de los promotores comunitarios que motiven el comercio entre las comunidades vecinas. | Las familias mas desprotegidas se encuentran en situación de alimentación e ingreso económicos bajos y con una producción no rentable en sus pequeñas parcelas por lo que es necesario incorporar tecnología para producir en espacios pequeños para el autoconsumo y la comercialización de excedentes de calidad y con alto rendimiento de sus cosechas. |  | Habitantes de las 28 comunidades que atiende el DIF Municipal en la zona rural en situación vulnerable. | 95% |
| Área | Programa | Descripción | Metas |  | Población Objetivo | Estado de ejecución |
| Centros Educativos | Centros Educativos Municipales con servicio de educación preescolar. | Ofrecer un lugar seguro, confiable y calido para atender a niños desde los 3 hasta los 6 años de edad a través del servicio de educación preescolar, como a poyo a madres trabajadoras y/o estudiando. | Parte de la vulnerabilidad social se genera cuando existen limitantes para desempeñarse laboralmente y obtener ingresos para la familia y si los miembros de estas son pequeños y necesitan un debido cuidado; para ello se crean estos espacios seguros y confiables con atención profesional que les permita a las madres emplearse y contribuir económicamente o mantener su núcleo familiar y que no cuentan con este tipo de apoyo hacia sus hijos. |  | Madres trabajadoras con hijos desde los 3 hasta los 6 años de edad para el área de preescolar. | 95% |
|  | Centros Educativos Municipales con servicio de estancia y alimentación | Ofrecer un lugar seguro, confiable y calido para atender a niños desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años de edad a través del servicio de guarderías con estancia y alimentación y el área de preescolar, como apoyo a madres trabajadoras y/o estudiando. | Parte de la vulnerabilidad social se genera cuando existen limitantes para desempeñarse laboralmente y obtener ingresos para la familia y si los miembros de estas son pequeños y necesitan un debido cuidado; para ello se crean estos espacios seguros y confiables con atención profesional que les permita a las madres emplearse y contribuir económicamente o mantener su núcleo familiar y que no cuentan con este tipo de apoyo hacia sus hijos. |  | Madres trabajadoras con hijos desde 45 días de nacidos hasta los 6 años de edad para el área de preescolar y que no cuenten con ningún servicio de guardería para sus hijos. |  |
| Área | Programa | Descripción | Metas Parte de la vulnerabilidad social se genera cuando existen limitantes para desempeñarse laboralmente y obtener ingresos para la familia y si los miembros de estas son pequeños y necesitan un debido cuidado; para ello se crean estos espacios seguros y confiables con atención profesional que les permita a las madres emplearse y contribuir económicamente o mantener su núcleo familiar y que no cuentan con este tipo de apoyo hacia sus hijos. Metas Coparticipar en la atención e integración de este sector de la población a una vida socialmente participante que se encuentren impedidos de reintegrarse por el aspecto de transporte. |  | Población Objetivo | Estado de ejecución 95% |
| Inclusión para las personas con discapaci_ dad | Transporte Adaptado | Se apoya con el servicio de transporte adaptado para personas con discapacidad preferentemente motriz que necesiten ser trasladados a destinos necesarios para ellos en los aspectos tales como educación, salud, recreativo, laboral, etc. |  |  | Habitantes del municipio con discapacidad preferentemente motriz, que soliciten traslados dentro de la ciudad o en zona conurbada con el municipio de soledad |  |
|  | Programa de asistencia en seguridad alimentaria a personas con discapacidad y sus familias | Apoyo en especie que se brinda a las familias de bajos recursos con algún integrante con discapacidad, para mejorar su calidad de vida. | La situación compleja que viven algunas familias vulnerables económicamente y que tienen algún miembro con discapacidad, se ve reflejada muchas veces en la carencia de cubrir aspectos básicos como alimentación y adquirir sus aparatos ortopédicos que les permita mejorar su calidad de vida. |  | Familias de bajos recursos con algún integrante con discapacidad | 95% |
|  | Apoyo con aparatos ortopédicos | Apoyo en donación o comodato de aparatos ortopédicos como; sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, aparatos auditivos entre otros. | La situación compleja que viven algunas familias vulnerables económicamente y que tienen algún miembro con discapacidad, se ve reflejada muchas veces en la carencia de cubrir aspectos básicos como alimentación y adquirir sus aparatos ortopédicos que les permita mejorar su calidad de vida. La falta de capacitación para desempeñarse laboralmente hace a la población vulnerable presa de menos oportunidades de trabajo y con ello se debilita aun mas la situación económica que permita un buen desarrollo familiar en todos los aspectos, alimentación, salud, educación y vivienda. |  | Familias de bajos recursos con algún integrante con discapacidad Personas con discapacidad y Comunidad de Maravillas | 95% |
|  | Talleres del Centro de Desarrollo Comunitario Maravillas | El Centro Comunitario ofrece cursos en talleres de capacitación laboral y rehabilitación física para personas con discapacidad y personas de la comunidad de Maravillas, contando con un equipo de diagnóstico y terapias profesionales. | La situación compleja que viven algunas familias vulnerables económicamente y que tienen algún miembro con discapacidad, se ve reflejada muchas veces en la carencia de cubrir aspectos básicos como alimentación y adquirir sus aparatos ortopédicos que les permita mejorar su calidad de vida. La falta de capacitación para desempeñarse laboralmente hace a la población vulnerable presa de menos oportunidades de trabajo y con ello se debilita aun mas la situación económica que permita un buen desarrollo familiar en todos los aspectos, alimentación, salud, educación y vivienda. La insuficiencia de recursos económicos, humanos y de infraestructura que nos limita a ampliar la cobertura de atención y apoyo hacia este sector de la población, nos lleva a crear redes de atención con la iniciativa privada para fortalecer en la medida de lo posible a algunas asociaciones civiles que trabajan en pro de las personas con discapacidad y lograr una mayor atención a las personas con discapacidad. |  | Familias de bajos recursos con algún integrante con discapacidad Personas con discapacidad y Comunidad de Maravillas Asociaciones Civiles que trabajen en pro de las personas con discapacidad que pertenezcan al Padrón Nacional del DIF Nacional | 95% |
|  | Programa implementado para el apoyo en gestión a personas con discapacidad | Apoyar a las Asociaciones civiles que trabajan en beneficio de las personas con alguna discapacidad otorgándoles una beca como apoyo económico de forma bimestral. |  |  |  |  |
|  | Programa de “Equino terapia” | Brindar terapias complementarias a la población con el fin de habilitar física, psicológica y emocionalmente a personas con discapacidad. Este programa da inicio el 29 de Mayo de 2013. | Otorgar el mayor número de terapias solicitadas en beneficio de personas que lo requieren, complementando con ello las terapias de rehabilitación que lleven actualmente y/o brindar una opción diferente y adecuada a la persona con discapacidad. |  | Personas con discapacidad | 95% |
| Área | Programa | Descripción | Metas |  | Población Objetivo | Estado de ejecución |
| Psicología y Prevención | Asistencia psicológica | Ofrecer el servicio de atención psicológica clínica a la población solicitante del servicio, con la finalidad de ayudar a las personas a descubrir sus fortalezas y utilizar sus mejores recursos en su toma de decisiones, previniendo con esto la presencia de conductas de riesgo de problemas sociales. | La población en general esta expuesta a enfrentar situaciones difíciles que le pueden hacer perder el equilibrio emocional, aún más aquellas personas que viven en desventaja social, es por ello que tomando en cuenta la ley de asistencia social en donde dice que "a través de acciones procuraremos la protección y ayuda de las personas, familias y grupos en situación de vulnerabilidad" se brinda el servicio de atención psicológica. Con el servicio de atención psicológica a niños, adolescentes, adultos, parejas y familias estaremos apoyando a las personas que no pueden pagar este servicio de manera particular |  | Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, parejas y adultos mayores que necesiten y soliciten el servicio. | 95% |
|  | Prevención de riesgos psicosociales y Actividades complementarias | Desarrollar e impulsar programas de asistencia social y prevención de conductas de riesgo en la población vulnerable promoviendo conductas y estilos de vida saludables y responsables en los niños, jóvenes, adultos, padres y madres de familia y en adultos mayores. | En la actualidad, se han incrementado los problemas, sociales, familiares y personales como la depresión, ansiedad, desintegración familiar, violencia en la familia y/o en el núcleo social, vinculados a la desinformación y falta de estrategias de afrontamiento ante diversas situaciones de la vida de los individuos. Debido a lo anterior, se pretende implementar programas que aborden las necesidades emocionales y de desarrollo personal y familiar que permita tener una mejor calidad de vida. |  | Niños, menores trabajadores, adolescentes, jóvenes, adultos, familias y personas de la tercera edad. | 95% |
| Área | Programa | Descripción | Metas |  | Población Objetivo | Estado de ejecución |
| Trabajo Social y Salud | Programa de atención a la salud | Otorgar consulta médica, dental y de enfermería de 1er. Nivel, a la población vulnerable del municipio de San Luís Potosí, que no cuente con este tipo de servicio ni cobertura medica social. | Otorgar atención preventiva y de primer nivel a la población vulnerable del Municipio la cual no cuenta con este servicio y su economía le es insuficiente para realizar gastos en tratamientos de esta índole. |  | A todas las personas que no cuenten con ninguna cobertura médica, que sean de escasos recursos y requieran apoyo para consulta médica, dental o de orientación para el cuidado de la salud. | 95% |
|  | Apoyos asistenciales | Otorgar apoyo por medio de vales para cubrir gastos médicos, hospitalarios y funerarios para personas de escasos recursos económicos y que no tengan ningún tipo de cobertura médica. |  | Cubrir y/o apoyar los altos costos en medicamento, estudios especializados y hospitalizaciones, que crean una mayor desventaja social a las familias que por la carencia de recursos no cuentan con la solvencia para dar atención a sus integrantes con dificultades en su salud. | Habitantes del Municipio de S.L.P. en situación de vulnerabilidad que no cuentan con servicios médicos y requieren de apoyo para tratamientos médicos hospitalarios y/o funerarios. | 95% |
| Área | Programa | Descripción |  | Metas | Población Objetivo | Estado de ejecución |
| Voluntariado | Coparticipación en la atención en asilos y comunidades | Identificar y apoyar en algunas de las necesidades más apremiantes de las personas asiladas para coadyuvar en su bienestar, físico y emocional junto con las instancias correspondientes. |  | Coparticipar en la atención e integración de personas que difícilmente se pueden valer por si mismos y no se incluyen a una vida socialmente participante y que se encuentren impedidos de reintegrarse por sus incapacidad física y/o mental por su edad o condición económica y social. | Personas de la tercera edad (asilos) y personas en situación de vulnerabilidad | 95% |
|  | Eventos especiales | Organización y control de Eventos Especiales y Campañas en beneficio de los programas de DIF Municipal solicitando a sectores empresariales, educativos, religiosos y particulares quienes coadyuven y participen en actividades altruistas a favor de la población vulnerable |  | La insuficiencia de recursos económicos que nos permita satisfacer la alta demanda de solicitudes de apoyo para necesidades básicas como medicamento, víveres, ropa, etc., conjuntando esfuerzos para que se brinde a más personas apoyos especiales y en fechas decembrinas cumplir sueños a los niños. | Beneficiar económicamente a los Programas sociales pertenecientes a DIF Municipal. | 95% |