En el Municipio de Catorce, S.L.P., siendo las 12:00 hrs. del día 30 DE OCTUBRE  DE 2025 en las instalaciones de la Coordinación de Desarrollo Social, en la localidad de Estación Catorce, se reúnen los ciudadanos, el Lic. Juan Francisco Javier Sandoval Torres presidente municipal y presidente del Consejo de Desarrollo Social, el Ing. Christopher Samuel Zavala Villanueva Coordinador de Desarrollo Social y secretario técnico del consejo, la Mtra. Sonia Morán López, asesor técnico de la SEDESORE zona altiplano oriente, los C. regidores Selene Alicia Tovar García y Mariela Gómez Vázquez representantes del H. Cabildo, de conformidad con el Artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAATEM), así como lo establece el Capítulo Xl, Artículo 85, la Fracción lll, del Reglamento para la integración y Funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social de Catorce, S. L. P., para efecto de llevar a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Catorce, S. L. P.

ORDEN DEL DÍA:

1.-Registro de Asistencia y Asuntos Generales.

2. Toma de asistencia

3.-Instalación Legal de la Asamblea

4.- Nombramiento de Escrutador

5.- Avances físicos y financieros de las obras y/o acciones en proceso

6.- Cambios, Altas y/o modificaciones al Programa Operativo Anual 2025

7.- Asuntos Generales

8.- Lectura y Validación del Acta de Consejo.

9.- Clausura de la asamblea.

1.- Siendo las 12:20 horas del día, se instala la mesa para Registro de Asistencia, se verifica que los asistentes se encuentran anotados en la lista de asistencia y se procede al registro de los mismos conforme van llegando a la Asamblea.

2.- Siendo las 13:17 el secretario técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Christopher Samuel Zavala Villanueva, solicita a la mesa de registro le conceda la lista de asistencia para proceder a realizar el pase de lista a los presentes, solicitándoles manifestarse levantando su mano frente a la Asamblea para dar validez a este punto. Se da a conocer que en virtud de que se encuentran 37 de los 53 consejeros representantes sociales comunitarios mismos que firmaron

el listado para validar su asistencia.

3.- Una vez que se verifica que están presentes una mayoría de los convocados como integrantes del Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Catorce, S.L.P., y una vez comprobado que existe Quórum legal, se le cede el uso de la voz al Lic. Juan Francisco Javier Sandoval Torres, Presidente Municipal Constitucional, para que instale la sesión, quien solicita a los presentes ponerse de pie y les manifiesta que siendo las 13:20 horas del día Jueves 30 de Octubre del presente año, se declara instalada la  (Décima) Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Catorce, S. L. P. del 2025, y declara válidos los acuerdos que aquí se tomen.

4.- En este punto toma la palabra el Ing. Christopher Samuel Zavala Villanueva Secretario Técnico del Consejo y Coordinador de Desarrollo Social Municipal para solicitar se proponga el escrutador y se menciono al C. Leonardo Beltral Rocha y como moderador al Ing. Christopher Samuel Zavala Villanueva; Secretario Técnico del Consejo el C. Ing. Christopher Samuel Zavala Villanueva. Pregunta que si están de acuerdo con la propuesta anteriormente expuesta la cual es aceptada por unanimidad.

5.- En este punto toma la palabra el Ing. Christopher Samuel Zavala Villanueva Secretario Técnico del Consejo y Coordinador de Desarrollo Social Municipal para dar a conocer los avances físicos y financieros de las obras y/o acciones en proceso.

| PRIORIZACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 |  |  |  |  | MONTO TOTAL EJERCIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. |  |  |  |  |  |
| 2025 | $ 14,964,323.00 | $ 9,294,029.00 |  |  |  |
| OBRA/ACCION | FISM | FFM | AVANCES |  |  |
|  |  |  | FISICO % | FIN % |  |
| FFM / FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  |  |  |  |  |
| PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CFE |  | $ 1,900,000.32 | 100 | 100 | $1,900,000.32 |
| GASTOS INDIRETOS (PAPELERIA Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA) |  | $ 95,342.27 | 99 | 99 | $95,341.25 |
| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA |  | $ 1,330,800.00 | 49 | 51 | $672,783.13 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | $ 73,255.40 | 100 | 100 | $73,255.40 |
| EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | $ 59,160.00 | 100 | 100 | $59,160.00 |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | $ 355,662.11 | 100 | 100 | $355,662.11 |
| FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 20 % DEL FONDO |  |  |  |  | $0.00 |
| $ 1,858,805.80 |  |  |  |  |  |
| $ 1,858,805.80 |  |  |  |  |  |
| UNIFORMES DE SEG PUBLICA |  | $ 284,194.20 | 83 | 83 | $237,214.20 |
| EQUIPO DE OFICINA SEG PUBLICA |  | $ 182,811.60 | 36 | 36 | $65,358.01 |
| ADQUISICION DE CUATRIMOTOS |  | $ 556,800.00 | 50 | 50 | $278,400.00 |

| ADQUISICION DE PATRULLA |  | $ 835,000.00 | 100 | 100 | $835,000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | $0.00 |
| REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JOSE DE CORONADOS, CATORCE, S.L.P. |  | $ 1,357,937.37 | 99 | 99 | $1,346,231.00 |
| ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (CONVENIO SEDARCH) |  | $ 1,917,480.00 | 100 | 100 | $1,917,480.00 |
| ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTO PARA EL MUNICIPIO DE CATORCE |  | $ 63,398.03 | 100 | 100 | $63,398.03 |
| IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |  | $ 18,038.00 | 100 | 100 | $18,038.00 |
| ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS |  | $ 40,437.90 | 100 | 100 | $40,437.90 |
| Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)/ Santuario de guadalupe en real de catorce, S.L.P. |  | $ - |  | 0 | $0.00 |
| ADQUISISION DE DESPENSAS |  | $ 223,711.80 | 100 | 80 | $179,998.00 |
| PRODIM | $ - |  |  |  | $0.00 |
| GASTOS INDIRETOS (PROYECTO Y ESTUDIOS) | $ - |  |  |  | $0.00 |
| FISM / FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR " EN ACCESO A REAL DE CATORCE " | $ 4,659,804.23 |  | 97 | 97 | $4,517,183.92 |

| CONSTRUCCIÓN DE AULA 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL TIPO IEIFE EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DEL MASTRANTO MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ 791,957.43 |  | 99 | 99 | $785,130.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION CATORCE MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ - |  |  | 0 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE REAL DE MAROMA Y EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ 459,360.00 |  | 99 | 99 | $455,400.00 |
| CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA |  |  |  | 0 | $0.00 |
| PRIMER ETAPA CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL CALLEJON DEL BESO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION CATORCE, CATORCE, S.L.P. | $ 588,697.51 |  | 0 | 0 | $0.00 |
| REHABILITACION DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LAS ADUNTAS DEL JORDAN - REAL DE MAROMA , MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ 685,525.05 |  | 0 | 0 | $0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE WADLEY MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. |  |  |  | 0 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEIS BOL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE CARNICERO, MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ 447,760.56 |  | 99 | 99 | $443,900.55 |
| REHABILITACION DE BANCAS EN LA PLAZA DE ESTACION CATORCE | $ - |  | 0 | 0 | $0.00 |
| REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTACION CATORCE MUNCIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ 575,360.00 |  | 76 | 76 | $437,900.00 |
| REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL JORDAN MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ 950,553.55 |  | 0 | 0 | $0.00 |

| INVERSION OBRAS RELACIONADAS CON AGUA POTABLE 30% INVERSION PLAN HIRICO NACIONAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $ 4,489,296.90 |  |  |  |  |  |
| $ 4,489,296.90 |  |  |  |  |  |
| REHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO LARGO |  |  |  | 0 | $0.00 |
| REHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE ESTACION CATORCE, CATORCE, S.L.P. | $ 227,853.32 |  | 99 | 99 | $225,889.06 |
| REHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE WADLEY, CATORCE, S.L.P. | $ 338,881.10 |  | 99 | 99 | $335,959.71 |
| REHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE TANQUE DE DOLORES |  |  |  | 0 | $0.00 |
| REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CASTAÑON, MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ 564,800.04 |  | 99 | 99 | $559,931.08 |
| OBRA NUEVA EN REAL PILAS |  |  |  | 0 | $0.00 |
| REHABILITACION DE PILAS/TANQUES PUBLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL REAL DE CATORCE | $ 1,548,144.29 |  | 99 | 99 | $1,534,798.22 |
| CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS DE LA CALLE JESUS URUETA DE MATAMOROS A MIGUEL BARRAGAN | $ 793,404.67 |  | 99 | 99 | $786,564.97 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMA DE CALLE JESUS URUETA A GONZALO SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE ESTACION CATORCE, MUNICIPIO DE CATORCE | $ 349,466.56 |  | 99 | 99 | $346,453.92 |

| REHABILITACION DE PRESA/ ESTANQUES PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ 666,746.92 |  | 0 | 0 | $0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | $0.00 |
| ADQUISICION E INSTALACION DE 200 TINACOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ 558,999.36 |  | 100 | 100 | $558,999.46 |
| REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CHARCO LARGO - CASTAÑON - SANTA MARIA DEL REFUGIO - SAN FRANCISCO DEL REFUGIO UBICADO EN CHARCO LARGO, CATORCE, S.L.P. | $ 629,060.41 |  | 99 | 99 | $623,411.55 |
| ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA EL MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ 88,508.00 |  | 100 | 100 | $88,508.00 |
| ADQUSICION DE SEÑALETICA EN ESTACION CATORCE | $ 39,440.00 |  | 100 | 100 | $39,440.00 |
| TOTAL | $ 14,964,323.00 | $ 9,294,027.98 |  |  |  |
| SALDO DISPONIBLE | $ - | $ |  |  |  |

EL ING. CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA   SOMETE A VALIDACIÓN EL PUNTO Y ES APROBADO CON 34  VOTOS POR UNANIMIDAD.

6.- En este punto toma la palabra el Ing. Christopher Samuel Zavala Villanueva Secretario Técnico del Consejo y Coordinador de Desarrollo Social Municipal para dar a conocer las altas, cambios y/o modificaciones del programa operativo anual 2025.

| H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE , S.L.P. ADMÓN. 2024-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMBIOS EFECTUADOS AL PROGRAMA DE OBRA ANUAL EJERCICIO 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECIMA REUNION ORDINARIA 30 DE OCTUBRE 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA | PROGRAMADO | FONDO FISM $14,964,323.00 | FONDO FFM $9,294,029.00 | CAMBIOS | RECURSO DE CAMBIO Y/O MOVIMIENTO | TOTAL SOBRANTE FISM | TOTAL SOBRANTE FFM | SALDO TOTAL DE SALDOS POR PROGRAMAR |
| SOBRANTE ORDINARIA SEPTIEMBRE 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |  | FFM/FISM | 0.00 | 0.00 | $0.00 |
| GASTOS INDIRETOS (PAPELERIA Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA) | $ 112,805.83 |  | $ 95,342.27 | SOBRANTE PAS A SALDOS POR PROGRAMAR | FFM | 0.00 | 17,463.56 | $17,463.56 |
| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA | $ 1,650,000.00 |  | $ 1,330,800.00 | SOBRANTE PAS A SALDOS POR PROGRAMAR | FFM | 0.00 | 336,663.56 | $336,663.56 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | $ 90,840.00 |  | $ 73,255.40 | SOBRANTE PAS A SALDOS POR PROGRAMAR | FFM | 0.00 | 354,248.16 | $354,248.16 |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | $ 150,000.00 |  | $355,662.11 | FALTANTE SE TOMA DE SALDOS POR PROGRAMAR | FFM | 0.00 | 148,586.05 | $148,586.05 |
| UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA | $ 232,081.20 |  | $284,194.20 | FALTANTE SE TOMA DE SALDOS POR PROGRAMAR | FFM | 0.00 | 96,473.05 | $96,473.05 |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | $ 235,724.60 |  | $182,811.60 | SOBRANTE PAS A SALDOS POR PROGRAMAR | FFM | 0.00 | 149,386.05 | $149,386.05 |
| ADQUISICION DE CUATRIMOTOS | $ 556,000.00 |  | $556,800.00 | FALTANTE SE TOMA DE SALDOS POR PROGRAMAR | FFM | 0.00 | 148,586.05 | $148,586.05 |
| ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTO PARA EL MUNICIPIO DE CATORCE | $ 97,000.00 |  | $63,398.03 | SOBRANTE PAS A SALDOS POR PROGRAMAR | FFM | 0.00 | 182,188.02 | $182,188.02 |
| ADQUISICIION DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | $ 48,898.00 |  | $58,475.90 | FALTANTE SE TOMA DE SALDOS POR PROGRAMAR | FFM | 0.00 | 172,610.12 | $172,610.12 |

| Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)/ Santuario de guadalupe en real de catorce, S.L.P. | $ 51,102.00 |  |  | BAJA | FFM | 0.00 | 223,712.12 | $223,712.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA | $ 300,000.00 | $ - |  | BAJA | FISM | 300,000.00 | 223,712.12 | $523,712.12 |
| PAVIMENTACION DELA CALLE CALLEJON DEL BESO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION CATORCE | $ 1,051,132.11 | $ 588,697.51 |  | SOBRANTE PASA A SALDOS POR PROGRAMAR Y CAMBIO NOIMBRE PRIMER ETAPA CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL CALLEJON DEL BESO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION CATORCE, CATORCE, S.L.P. | FISM | 762,434.60 | 223,712.12 | $986,146.72 |
| REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTACION CATORCE MUNCIPIO DE CATORCE | $ 628,140.00 | $ 575,360.00 |  | SOBRANTE PASA A SALDOS POR PROGRAMAR | FISM | 815,214.60 | 223,712.12 | $1,038,926.72 |
| REHABILITACION DEL CAMINO LAS ADJUNTAS DEL JORDAN/JORDAM MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ 621,220.00 | $ 685,525.05 |  | FALTANTE SE TOMA DE SALDOS POR PROGRAMAR | FISM | 750,909.55 | 223,712.12 | $974,621.67 |
| REHABILITACOION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCLIDAD DE EL JORDAN MUNICIPIO DE CATORCE, S.L.P. | $ 212,172.00 | $ 950,553.55 |  | FALTANTE SE TOMA DE SALDOS POR PROGRAMAR | FISM | 12,528.00 | 223,712.12 | $236,240.12 |
| PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CFE | $ 1,900,000.00 |  | $1,900,000.32 | FALTANTE SE TOMA DE SALDOS POR PROGRAMAR | FFM | 12,528.00 | 223,711.80 | $236,239.80 |
| ADQUISICION DE SEÑALETICA | $ 75,980.00 | $ 88,508.00 |  | SOBRANTE PASA A SALDOS POR PROGRAMAR | FISM | 0.00 | 223,711.80 | $223,711.80 |
| ADQUISICION DE DESPENSAS | $ 223,711.80 |  | $223,711.80 | ALTA | FFM | 0.00 | 0.00 | $0.00 |
| SALDOS POR PROGRAMAR | $0.00 | 0.00 | $0.00 | SALDOS POR PROGRAMAR | FISM/FFM | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

EL ING. CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA   SOMETE A VALIDACIÓN EL PUNTO Y ES APROBADO CON 34 VOTOS POR UNANIMIDAD.

7.- Asuntos Generales

PUNTO 1. Enrique Soto de la comunidad de Real de Maroma, solicita una ampliación de red eléctrica.

PUNTO 2. La C. Soraida Ramírez de Tahonas del Jordán solicita ampliación de red eléctrica.

PUNTO 3. El C. Higinio Tovar de la Cañada solicita 12 lámparas.

PUNTO 4. El C. Silvino Gaytán de la comunidad de Margaritas solicita 10 lámparas.

PUNTO 5. La C. Zita Lara de Estación Wadley, solicita 8 lámparas.

8.- El Ing. Christopher Samuel Zavala Villanueva, lleva a cabo el análisis, discusión y en su caso aprobación del acta de la presente sesión, la cual es sometida a validación y es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura de la sesión. Siendo las 13:45 se lleva a cabo la lectura de la presente acta para posteriormente realizar la clausura de la sesión por parte del Lic. Juan   Francisco Javier Sandoval Torres, presidente Municipal Constitucional.

|  |  |  | LIC. JUAN FRANCISCO JAVIER SANDOVAL TORRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ING. CHRISTOPHER SAMUEL ZAVALA VILLANUEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C. SELENE ALICIA TOVAR GARCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE S. L. P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C. MARIELA GOMEZ VAZQUEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CATORCE S. L. P. C. ELSA NOEMI CASTILLO CASTILLO |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________________ |  |  |
|  |  |  | VOCAL DE CTRL. Y VIGILANCIA. DEL CDSM URBANO. |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |
|  |  |  | C. SILVINO GAYTAN CORONADO VOCAL DE CTRL. Y VIGILANCIA. DEL CDSM RURAL. |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |