## Obras_Exportadas (21)
Clave Obra | Descripcion | Localidad | Municipio | Fecha Inicio | Fecha Termino | Avance Fisico | Avance Financiero | Beneficiarios | Beneficiario | Cantidad Meta | Unidad | Observaciones | Rubro | Programa | Subprograma | Proyecto | Tipo Obra | Contratista / Proveedor | Programa Social | Ejecutor | Modalidad | Total | FAISMUN | FFM | FISE | FONREGION | PDR | FORTAFIN | PROG. REGIONALES | FIES | Ramo 20 | Directa Federal | Directa Estatal | Beneficiarios | Otros | Grado Marginación Localidad | Población Localidad | Grado Marginacion Municipio | Poblacion Municipio | Clave SIIP | Observaciones de Revision
2025-495 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 57 | 57 | 4779 | PERSONA | 1 | LOTE DE MATERIALES | SE REALIZARA LA COMPRA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CARPETAS REGISTRADORAS, CAJAS PARA ARCHIVAR, FOLIADOR, CALCULADORA, LAPICEROS , PORTAMINAS, USB,SEPARADORES DE PLASTICO,CUBOS O POST IT, PROTECTORES DE HOJAS, FOLDERS, CARPETAS CON BROCHES, TIJERAS, HOSJAS IRIS, HOJAS DE OPALINA,MARCATEXTOS, GRAPAS,LIBRETAS, RESITOL ADHESIVO. | GASTOS INDIRECTOS | ADQUISICIONES | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ACCION | SISTEMAS Y SERVICIOS TECNICO INFORMATICOS ,S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 24860.49 | 0 | 24860.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2025-501 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 61 | 61 | 4779 | PERSONA | 1 | LOTE DE MATERIALES | SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE TINTAS ,TONERS E INSUMOS PARA COPIADORAS E IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | GASTOS INDIRECTOS | ADQUISICIONES | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | ACCION | SISTEMAS Y SERVICIOS TECNICO INFORMATICOS ,S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2025-510 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 70 | 70 | 4779 | PERSONA | 4 | INFORME |  | GASTOS INDIRECTOS | SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2025-1339 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-06-18 | 2025-09-06 | 100 | 100 | 200 | PERSONA | 893.38 | METRO CUADRADO |  | DESARROLLO URBANO | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION | PAVIMENTACIÓN | OBRA | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JORMA | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 1377923.62 | 1377923.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2025-1354 | REHABILITACIÓN DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SANTA CATARINA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-28 | 2025-09-01 | 100 | 100 | 40 | PERSONA | 1 | OBRA |  | AGUA Y SANEAMIENTO | ALCANTARILLADO Y DRENAJE | REHABILITACION | ENCAUZAMIENTO | OBRA | JOSE ANTONIO PONCE LUNA | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 374105.82 | 0 | 374105.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 1292 | Medio | 4779 | 0
2025-1996 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE NOGALITOS, OJO DE AGUA Y LA PRESA (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO. | OJO DE AGUA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-08-20 | 2025-12-30 | 95 | 94 | 425 | PERSONA | 8867.1 | METRO LINEAL |  | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | OBRA | ALICIO MAURICIO HERNÁNDEZ | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 6105332.02 | 3052666.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052666.01 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 274 | Medio | 4779 | 0
2025-2003 | VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 46 | 46 | 1 | PERSONA | 1 | INFORME |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ÓRGANOS DE CONTROL | VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN | CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 9273.65 | 0 | 9273.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2025-2073 | APOYO DE BECAS UNIVERSITARIAS | SANTA CATARINA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-01-06 | 2025-12-19 | 50 | 50 | 8 | ALUMNO | 8 | BECA | SE APOYARA SEMESTRALMENTE CON BECAS PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y EL INSTITUTO TECNÓLOGICO DE SAN LUIS POTOSÍ | EDUCACION | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 1292 | Medio | 4779 | 0
2025-2074 | APOYO DE BECAS UNIVERSITARIAS | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-01-06 | 2025-12-19 | 50 | 50 | 4 | ALUMNO | 4 | BECA | SE APOYARA SEMESTRALMENTE CON BECAS PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y EL INSTITUTO TECNÓLOGICO DE SAN LUIS POTOSÍ | EDUCACION | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2025-2192 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 60 PAQUETES DE LÁMINAS GALVANIZADAS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 191 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 60 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 205320 | 0 | 205320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2025-2194 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 42 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE MORENOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | MORENOS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 134 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ ELSUMINISTRO DE 42 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 143724 | 0 | 143724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 360 | Medio | 4779 | 0
2025-2195 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 15 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | OJO DE AGUA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 48 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 51330 | 0 | 51330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 274 | Medio | 4779 | 0
2025-2197 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 7 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | BARRANCA DE SAN JOAQUÍN | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 22 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 7 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 23954 | 0 | 23954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 77 | Medio | 4779 | 0
2025-2200 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 1 PAQUETE DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD EL PINAL, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | EL PINAL | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 3 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 1 PAQUETE DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JORMA | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 3422 | 0 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Medio | 4779 | 0
2025-2202 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 3 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE JAGÜEY DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | JAGÜEY DE SAN FRANCISCO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 10 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 3 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 10266 | 0 | 10266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 74 | Medio | 4779 | 0
2025-2203 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 29 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN MARTÍN DE ABAJO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 92 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 29 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 99238 | 0 | 99238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 180 | Medio | 4779 | 0
2025-2205 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 78 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SANTA CATARINA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 248 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 78 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 266916 | 0 | 266916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 1292 | Medio | 4779 | 0
2025-2207 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 4 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE NOGALITOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN JOSÉ DE NOGALITOS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 13 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 4 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 13688 | 0 | 13688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 89 | Medio | 4779 | 0
2025-2208 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 19 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE NOGALES DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LOS NOGALES (NOGALES DE SANTA CRUZ) | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 60 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 19 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 65018 | 0 | 65018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 49 | Medio | 4779 | 0
2025-2209 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 2 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN MARTÍN DE ARRIBA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 6 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 2 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 6844 | 0 | 6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medio | 43 | Medio | 4779 | 0
2025-2210 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 18 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LAGUNA DE SANTO DOMINGO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 57 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 18 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 61596 | 0 | 61596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 362 | Medio | 4779 | 0
2025-2211 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 6 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN OCAMPO MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FRACCIÓN OCAMPO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 19 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 6 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 20532 | 0 | 20532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 289 | Medio | 4779 | 0
2025-2212 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 12 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE CAÑAS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | CAÑAS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 38 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 12 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 41064 | 0 | 41064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 88 | Medio | 4779 | 0
2025-2213 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 29 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LAS GOLONDRINAS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 92 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 29 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 99238 | 0 | 99238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 145 | Medio | 4779 | 0
2025-2214 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 3 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | IGNACIO ALLENDE | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-11 | 2025-08-15 | 100 | 100 | 10 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 3 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 10266 | 0 | 10266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 215 | Medio | 4779 | 0
2025-2215 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 7 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD CARRIZAL DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | CARRIZAL DE GUADALUPE | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-11 | 2025-08-15 | 100 | 100 | 22 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 7 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 23954 | 0 | 23954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 64 | Medio | 4779 | 0
2025-2216 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 2 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | AGUA ZARCA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-11 | 2025-08-15 | 100 | 100 | 6 | PERSONA | 1 | OBRA |  | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 6844 | 0 | 6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 26 | Medio | 4779 | 0
2025-2217 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 11 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD POTRERO DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | POTRERO DE SANTA GERTRUDIS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-11 | 2025-08-15 | 100 | 100 | 35 | PERSONA | 1 | OBRA |  | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 36273.2 | 0 | 36273.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 56 | Medio | 4779 | 0
2025-2220 | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CATARINA, CARRIZAL DE GUADALUPE Y POTRERO DE LOS CASTILLO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SANTA CATARINA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-08-12 | 2025-09-30 | 100 | 100 | 223 | PRODUCTOR | 19.2 | KM | LOS TRABAJOS A REALIZAR SON EXCAVACIÓN Y REENIVELACIÓN DE CAMINOS CON RETROEXCAVADORA, INCLUYENDO EQUIPO Y MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, COMBUSTIBLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA | MANTENIMIENTO | CAMINO SACA COSECHAS | OBRA | HSS SOCIETY S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 434304 | 0 | 434304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 1292 | Medio | 4779 | 0
2025-2326 | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE 2 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA) PARA LA LOCALIDAD DE LA BALLITA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LA BALLITA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-07-01 | 2025-08-08 | 100 | 100 | 6 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE 2 PAQUETES DE LÁMINAS, CON 10 PIEZAS CADA UNO. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | REHABILITACION | TECHO FIRME | ACCION | MEDIO LYP S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 10266 | 0 | 10266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 16 | Medio | 4779 | 0
2025-3115 | CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN OCAMPO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FRACCIÓN OCAMPO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-09-11 | 2025-10-04 | 100 | 100 | 289 | PERSONA | 1 | OBRA |  | AGUA Y SANEAMIENTO | ALCANTARILLADO Y DRENAJE | AMPLIACIÓN | CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL | OBRA | JOSE ANTONIO PONCE LUNA | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 511800.62 | 511800.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 289 | Medio | 4779 | 0
2025-3338 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE A LA LAGUNA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LAGUNA DE SANTO DOMINGO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-10-29 | 2025-12-31 | 70 | 0 | 362 | PERSONA | 0.5 | KILOMETRO |  | INFRAESTRUCTURA CARRETERA. | CAMINOS RURALES | CONSTRUCCION | CAMINO | OBRA | HSS SOCIETY S.A. DE C.V. JORMA | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 3772652.43 | 3772652.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 362 | Medio | 4779 | 0
2025-3874 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA COMUNIDAD DE LAS GOLONDRINAS A ENTRONQUE DE CAMINO OJO DE AGUA FRACCIÓN OCAMPO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LAS GOLONDRINAS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 50 | 0 | 145 | PERSONA | 1911.76 | METRO CUADRADO |  | DESARROLLO URBANO | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION | PAVIMENTACIÓN | OBRA | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. JORMA | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 1186298.28 | 1186298.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 145 | Medio | 4779 | 0
2025-3924 | ASESORÍA TÉCNICA EN PROYECTOS DE RUBROS DE AGUA Y SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y SEGURIDAD PÚBLICA DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 50 | 50 | 4779 | PERSONA | 1 | INFORME |  | GASTOS INDIRECTOS | SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | ACCION | ING. JUAN BLAS JÚAREZ ROCHA. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2025-4004 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA COMUNIDAD DE GOLONDRINAS A ENTRONQUE CAMINO OJO DE AGUA -OCAMPO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LAS GOLONDRINAS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 50 | 0 | 145 | PERSONA | 0.65 | KILOMETRO |  | INFRAESTRUCTURA CARRETERA. | CAMINOS RURALES | REHABILITACION | CAMINO | OBRA | HSS SOCIETY S.A. DE C.V. JORMA | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 1328803.34 | 0 | 1328803.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 145 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2025-4627 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | OJO DE AGUA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 85 | PERSONA | 85 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 18039.55 | 0 | 18039.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 274 | Medio | 4779 | 0
2025-4628 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD PUERTO DE LA DESCUBRIDORA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | PUERTO DE LA DESCUBRIDORA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 30 | PERSONA | 30 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 6366.9 | 0 | 6366.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alto | 72 | Medio | 4779 | 0
2025-4629 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN MARTÍN DE ABAJO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 62 | PERSONA | 62 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 13158.26 | 0 | 13158.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 180 | Medio | 4779 | 0
2025-4630 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN OCAMPO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FRACCIÓN OCAMPO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 90 | PERSONA | 90 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 19100.7 | 0 | 19100.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 289 | Medio | 4779 | 0
2025-4631 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN MARTÍN DE ARRIBA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 13 | PERSONA | 13 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2758.99 | 0 | 2758.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medio | 43 | Medio | 4779 | 0
2025-4632 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | IGNACIO ALLENDE | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 80 | PERSONA | 80 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 16978.4 | 0 | 16978.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 215 | Medio | 4779 | 0
2025-4633 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | EL PINAL | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 10 | PERSONA | 10 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 2122.3 | 0 | 2122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Medio | 4779 | 0
2025-4634 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD NOGALES DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LOS NOGALES (NOGALES DE SANTA CRUZ) | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 26 | PERSONA | 26 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 5517.98 | 0 | 5517.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 49 | Medio | 4779 | 0
2025-4635 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE CAÑAS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | CAÑAS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 35 | PERSONA | 35 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 7428.05 | 0 | 7428.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 88 | Medio | 4779 | 0
2025-4636 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE LA PRESA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LA PRESA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 25 | PERSONA | 25 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 5305.75 | 0 | 5305.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medio | 62 | Medio | 4779 | 0
2025-4637 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | AGUA ZARCA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 17 | PERSONA | 17 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 3607.91 | 0 | 3607.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 26 | Medio | 4779 | 0
2025-4638 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE LA BALLITA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LA BALLITA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 8 | PERSONA | 8 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 1697.84 | 0 | 1697.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 16 | Medio | 4779 | 0
2025-4639 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | BARRANCA DE SAN JOAQUÍN | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 33 | PERSONA | 33 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 7003.59 | 0 | 7003.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 77 | Medio | 4779 | 0
2025-4640 | APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE NOGALITOS , MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. | SAN JOSÉ DE NOGALITOS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 36 | PERSONA | 36 | DESPENSA |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ASISTENCIA SOCIAL | APOYO A GRUPOS VULNERABLES | APOYO ALIMENTARIO | ACCION | ABARROTES IBAGUE, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 7640.28 | 0 | 7640.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 89 | Medio | 4779 | 0
2025-4641 | SUPERVISION TECNICA Y PARTICIPACION SOCIAL/ATENCION SOCIAL, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES SAN JOSÉ DE NOGALITOS, OJO DE AGUA Y LA PRESA (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | OJO DE AGUA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-08-18 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 425 | PERSONA | 1 | INFORME |  | GASTOS INDIRECTOS | SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | ACCION | GRUPO CONSTRUCTOR ONCE M, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 319167.24 | 159583.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159583.92 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 274 | Medio | 4779 | 0
2025-4642 | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE SAN MARTÍN DE ABAJO, AGUA ZARCA, SAN MARTÍN DE ARRIBA, LA BALLITA Y PUERTO DE LA DESCUBRIDORA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN MARTÍN DE ABAJO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 80 | 0 | 180 | PERSONA | 1 | INFORME |  | GASTOS INDIRECTOS | SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | ACCION | CONSULTORIA EN INGENÍERIA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 259840 | 146643.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113196.28 | Bajo | 180 | Medio | 4779 | 0
2025-4647 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-11-24 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 4779 | PERSONA | 1 | MÓDULO |  | SEGURIDAD PÚBLICA | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | OBRA | CONSULTORIA EN INGENÍERIA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 258800 | 0 | 258800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2025-4648 | ADQUISICIÓN DE PICK UP DOBLE CABINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 4779 | PERSONA | 1 | VEHICULO |  | SEGURIDAD PÚBLICA | ADQUISICIONES | ADQUISICIONES | ADQUISICIONES | ACCION | MUNICPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 671200 | 0 | 671200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0