## Obras_Exportadas (41)
Clave Obra | Descripcion | Localidad | Municipio | Fecha Inicio | Fecha Termino | Avance Fisico | Avance Financiero | Beneficiarios | Beneficiario | Cantidad Meta | Unidad | Observaciones | Rubro | Programa | Subprograma | Proyecto | Tipo Obra | Contratista / Proveedor | Programa Social | Ejecutor | Modalidad | Total | FAISMUN | FFM | FISE | FONREGION | PDR | FORTAFIN | PROG. REGIONALES | FIES | Ramo 20 | Directa Federal | Directa Estatal | Beneficiarios | Otros | Grado Marginación Localidad | Población Localidad | Grado Marginacion Municipio | Poblacion Municipio | Clave SIIP | Observaciones de Revision
2026-124 | VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 78 | 78 | 4779 | PERSONA | 1 | INFORME |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ÓRGANOS DE CONTROL | VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN | CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10059.96 | 0 | 10059.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2026-127 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-03-02 | 2026-12-31 | 51 | 51 | 4779 | PERSONA | 1 | LOTE DE EQUIPO | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE UN MULTIFUNCIONAL, CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CARPETAS REGISTRADORAS, CAJAS PARA ARCHIVAR, FOLIADOR, CALCULADORA, LAPICEROS , PORTAMINAS, USB,SEPARADORES DE PLASTICO,CUBOS O POST IT, PROTECTORES DE HOJAS, FOLDERS, CARPETAS CON BROCHES, TIJERAS, HOJAS IRIS, HOJAS DE OPALINA,MARCATEXTOS, GRAPAS,LIBRETAS, RESISTOL ADHESIVO | GASTOS INDIRECTOS | ADQUISICIONES | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ACCION | SISTEMAS Y SERVICIOS TÉCNO INFORMATICOS Y ADMINISTRATIVOS GRIIS S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2026-129 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-03-02 | 2026-12-31 | 36 | 36 | 4779 | PERSONA | 1 | LOTE DE MATERIALES | SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE TINTAS ,TONERS E INSUMOS PARA COPIADORAS E IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | GASTOS INDIRECTOS | ADQUISICIONES | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | ACCION | SISTEMAS Y SERVICIOS TÉCNO INFORMATICOS Y ADMINISTRATIVOS GRIIS S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2026-130 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 63 | 63 | 4779 | PERSONA | 5 | INFORME |  | GASTOS INDIRECTOS | SERVICIOS | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2026-563 | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL , AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO,S.L.P. | SANTA CATARINA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-05-11 | 2026-09-25 | 50 | 31 | 45 | ALUMNO | 1 | ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN | LOS TRABAJOS A REALIZAR ES REHABILITACION DE BARDA COLINDANTE EN 12 ML , REHABLITACIÓN DE BANQUETAS Y FIRMES DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y AREAS DE USO COMUN EN 75 M2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | REHABILITACIÓN | PREESCOLAR | OBRA | IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 247245.6 | 0 | 247245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 1292 | Medio | 4779 | 0
2026-564 | REHABILITACIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO (CASA DE SALUD) DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | OJO DE AGUA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-05-04 | 2026-08-21 | 100 | 100 | 332 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ARREGLO DE APLANADOS, IMPERMEABILIZACION Y NIVELACIÓN EN AZOTEA, PINTURA VINILICA EN FACHADA E INTERIORES, PINTURA DE ESMALTE EN VENTANS , PUERTA Y BARANDAL, LIMPIEZA GENERAL | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD | CONSULTORIO MÉDICO | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | OBRA | IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 174364 | 0 | 174364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 274 | Medio | 4779 | 0
2026-573 | APOYO DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA ESTUDIANTES DE LA CABECERA MUNCIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 50 | 50 | 2 | ALUMNO | 2 | BECA | SE APOYARA A 2 ESTUDIANTES DE LA UNIVERIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, DISTRIBUIDOS EN 2 SEMESTRES. | EDUCACIÓN | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN * | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2026-574 | APOYO DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SANTA CATARINA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50 | 50 | 8 | ALUMNO | 8 | BECA | SE APOYARA CON 8 BECAS, A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DISTRIBUIDAS EN 2 SEMESTRES | EDUCACIÓN | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN * | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 1292 | Medio | 4779 | 0
2026-575 | APOYO DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE MORENOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | MORENOS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50 | 50 | 2 | ALUMNO | 2 | BECA | SE APOYARA CON 2 BECAS UNIVERSITARIAS, DISTRIBUIDAS EN 2 SEMESTRES | EDUCACIÓN | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN * | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 360 | Medio | 4779 | 0
2026-576 | APOYO DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE LA PRESA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LA PRESA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50 | 50 | 1 | ALUMNO | 1 | BECA | SE APOYARA CON 1 BECA, DISTRIBUIDO EL RECURSO EN 2 SEMESTRES. | EDUCACIÓN | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN * | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medio | 62 | Medio | 4779 | 0
2026-788 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN JOSÉ DE NOGALITOS A SAN MARTÍN DE ABAJO KM 0+000 AL KM 5+000, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN JOSÉ DE NOGALITOS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-05-04 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 89 | PERSONA | 5 | KILOMETRO | SE REALIZARÁ LA ESCARIFICACIÓN DE TERRENO NATURAL A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, DISGREGACIÓN, ACAMELLONADO, EXTENDIDO, NIVELADO Y RECOMPACTACION AL 95% PVSM | INFRAESTRUCTURA CARRETERA. | CAMINOS RURALES | MANTENIMIENTO | CAMINO | OBRA | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 1585000 | 0 | 1585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 89 | Medio | 4779 | 0
2026-1847 | EQUIPAMIENTO CON LAMPARA TIPO LED DE 120 W. PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE JAGÜEY DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | JAGÜEY DE SAN FRANCISCO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 70 | 65 | 274 | PERSONA | 47 | POSTE | LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ESTA OBRA SON : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 47 LÁMPARAS TIPO LED DE 120 W, INCLUYENDO MANO DE OBRA, MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN SE COLOCARA 1 MAMPARA INFORMATIVA D LA OBRA. | ELECTRIFICACIÓN | ELECTRIFICACION | EQUIPAMIENTO | RED DE ELECTRIFICACIÓN | OBRA | JUAN ANTONIO PONCE LUNA | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 342916.88 | 342916.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 74 | Medio | 4779 | 0
2026-2059 | EQUIPAMIENTO CON LAMPARA TIPO LED DE 120 W, PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | BARRANCA DE SAN JOAQUÍN | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 50 | 45 | 77 | PERSONA | 35 | PIEZA | LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ESTA OBRA SON : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 35 LÁMPARAS TIPO LED DE 120 W, INCLUYENDO MANO DE OBRA, MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN SE COLOCARA 1 MAMPARA INFORMATIVA D LA OBRA. | DESARROLLO URBANO | URBANIZACIÓN | EQUIPAMIENTO | ALUMBRADO PÚBLICO | OBRA | JUAN ANTONIO PONCE LUNA | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 258088.4 | 258088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 77 | Medio | 4779 | 0
2026-2276 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 38 | PERSONA | 12 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 12 CALENTADORES SOLARES, Y SERAN 2 CALENTADORES DE 8 TUBOS, 4 DE 10 TUBOS, 4 DE 12 TUBOS Y 2 DE QUINCE TUBOS. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2277 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD BARRANCA DE SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOENTINO, S.L.P. | BARRANCA DE SAN JOAQUÍN | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 10 | PERSONA | 3 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 3 CALENTADORES SOLARES Y SERAN LOS TRES DE 12 TUBOS. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 9750 | 0 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 77 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2278 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | EL PINAL | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 3 | PERSONA | 1 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 3250 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2279 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SANTA CATARINA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 102 | PERSONA | 32 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 32 CALENTADORES SOLARES, Y SERAN 3 CALENTADORES DE 8 TUBOS, 12 DE 10 TUBOS, 13 DE 12 TUBOS , 2 DE QUINCE TUBOS Y 2 DE 20 TUBOS. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 101400 | 0 | 101400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 1292 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2280 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | OJO DE AGUA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 16 | PERSONA | 5 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 5 CALENTADORES SOLARES, Y SERAN 1 CALENTADOR DE 8 TUBOS Y 4 DE 12 TUBOS . | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 15650 | 0 | 15650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 274 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2281 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MORENOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P | MORENOS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 45 | PERSONA | 14 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 14 CALENTADORES, Y SERAN 4 CALENTADORES DE 8 TUBOS, 4 DE 10 TUBOS, 2 DE 12 TUBOS Y 4 DE QUINCE TUBOS. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 43100 | 0 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 360 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2282 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. | SAN MARTÍN DE ARRIBA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 6 | PERSONA | 2 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES, Y SERAN , 1 DE 10 TUBOS Y 1 DE 20 TUBOS . | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medio | 43 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2283 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLAREN EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | IGNACIO ALLENDE | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 10 | PERSONA | 3 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 3 CALENTADORES SOLARES, Y SERAN 2 CALENTADORES DE 8 TUBOS, Y 1 DE 10 TUBOS. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 8150 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 215 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2284 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD CARRIZAL DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | CARRIZAL DE GUADALUPE | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 6 | PERSONA | 2 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES, Y SERAN 1 CALENTADORES DE 8 TUBOS Y 1 DE 10 TUBOS. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 6100 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 64 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2285 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDADDE POTRERO DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | POTRERO DE SANTA GERTRUDIS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 3 | PERSONA | 1 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR DE 8 TUBOS. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 2850 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 56 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2286 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO,S.L.P. | JAGÜEY DE SAN FRANCISCO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 13 | PERSONA | 4 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES, Y SERAN 1 CALENTADOR DE 8 TUBOS, 1 DE 12 TUBOS Y 2 DE QUINCE TUBOS. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 74 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2287 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | AGUA ZARCA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 10 | PERSONA | 3 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 3 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 9750 | 0 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 26 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2288 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P. | LAGUNA DE SANTO DOMINGO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 3 | PERSONA | 1 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 3250 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 362 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2290 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD PUERTO DE LA DESCUBRIDORA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | PUERTO DE LA DESCUBRIDORA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 6 | PERSONA | 2 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 2 CALENTADORES SOLARES, Y SERAN 1 DE 10 TUBOS Y 1 DE 20 TUBOS. | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alto | 72 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2291 | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LAS GOLONDRINAS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 3 | PERSONA | 1 | PIEZA | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | EQUIPAMIENTO | CALENTADOR SOLAR | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 2850 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 145 | Medio | 4779 | 0 | Capturar contratista / proveedor
2026-2333 | ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA PARA AGRICULTORES DE FRACCIÓN OCAMPO, ZONA DE RIEGO DEL CAÑON, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FRACCIÓN OCAMPO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 23 | PRODUCTOR | 0.72 | TONELADA | ADQUISIÓN DE 45 SACOS DE 16KG CADA UNO, DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ BW 50 M ACELERON, PARA 23 AGRICULTORES DE FRACCIÓN OAMPO | INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA | ADQUISICIONES | SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS | ACCION | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 174600 | 0 | 174600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 289 | Medio | 4779 | 0
2026-2358 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE SAN MARTÍN DE ABAJO-ENTRONQUE SAN MARTÍN DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P DEL KM 0 + 000 AL 1 + 250 | SAN MARTÍN DE ABAJO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 0 | 0 | 249 | PERSONA | 6250 | METRO CUADRADO | LOS TRABAJOS CONSISTEN EN TERRACERIAS, PAVIMENTACIÓN , SEÑALAMIENTOS Y DIPOSITIVOS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA. | DESARROLLO URBANO | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN | PAVIMENTACIÓN | OBRA | ALICIO MAURICIO MARTÍNEZ | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 4798623.02 | 4798623.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 180 | Medio | 4779 | 0
2026-2359 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SANTA GERTRUIDIS A COLINDANCIA CON EL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ DEL KM 0 + 000 AL 5 + 000, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | POTRERO DE SANTA GERTRUDIS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 56 | PERSONA | 5 | KILOMETRO |  | INFRAESTRUCTURA CARRETERA. | CAMINOS RURALES | MANTENIMIENTO | CAMINO | OBRA | FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ PACHECO | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 1430000 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 56 | Medio | 4779 | 0