## FER-CONTRATOS
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.
CONTRATOS CELEBRADOS
PERIODO: 01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2023
MUNCIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P.
DEL MES DE ENERO A JULIO DEL 2026
NÚM. PROGRESIVO | No. Consecutivo | No. OBRA | NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | ESTADO QUE GUARDA EL CONTRATO O CONVENIO | NOMBRE DE LA AUTORIDAD CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO O CONVENIO | CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | RFC | IMPORTE | OBSERVACIONES
| 1 | 2026-563 | MSNT-CDS-FFM-001/2026-OP-AD | Rehabilitación de barda perimertral, areas administrativas y de uso común en Jardín de Niños Josefa Ortíz de Domínguez de la localidad de Santa Catarina, Municipio de San Nicolás Tolentino, S.L.P. | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 2026-06-30 | Proceso | Municipio de San Nicolás Tolentino, S.L.P. | Irma Guadalupe Rivera Amador | Irma Guadalupe Rivera Amador | RIAI971212PB5 | 247245.6 | Contrato de Obra
| 2 | 2026-564 | MSNT-CDS-FFM-002/2026-OP-AD | Rehabilitación de consultorio médico (casa de salud) de la localidad de Ojo de Agua, Municipio de San Nicolás Tolentino, S.L.P. | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-06-27 | Término | Municipio de San Nicolás Tolentino, S.L.P. | Irma Guadalupe Rivera Amador | Irma Guadalupe Rivera Amador | RIAI971212PB5 | 174364 | Contrato de Obra
| 3 | 2026-788 | MSNT-CDS-FFM-003/2026-OP-AD | Mantenimiento de camino rural San José de Nogalitos a San Martín de Abjo KM 0+000 al KM 5+000, Municipio de San Nicolás Tplentino, S.L.P. | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-07-10 | Término | Municipio de San Nicolás Tolentino, S.L.P. | Jormat de San Luis Construcciones, S.A. de C.V. | Lic. Jorge Acuña del Castillo | JSL221107996 | 1585000 | Contrato de Obra
| 4 | 2026-1847 | MSNT-CDS-FISM-001/26-OP-AD | Equipamiento con lámpara tipo Led, para alumbrado público de la localidad de Jagüey de San Francisco, Municipio de San Nicolás Tolentino, S.L.P. | 2026-07-28 | 2026-08-28 | 2026-07-27 | Proceso | Municipio de San Nicolás Tolentino, S.L.P. | Juan Antonio Ponce Luna | Juan Antonio Ponce Luna | POLJ860824BU5 | 342916.88 | Contrato de Obra
| 5 | 2026-2059 | MSNT-CDS-FISM-002/26-OP-AD | Equipamiento con lámpara tipo Led, para alumbrado público de la localidad de Barranca de San Joaquín, Municipio de San Nicolás Tolentino, S.L.P. | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-07-29 | Proceso | Municipio de San Nicolás Tolentino, S.L.P. | Juan Antonio Ponce Luna | Juan Antonio Ponce Luna | POLJ860824BU6 | 258088.4 | Contrato de Obra
FORMATO: FER-EA-04