## Hoja1
CONTRATO | SERVICIO | NOMBRE DEL PLANTEL | LOCALIDAD | MUNICIPIO | META | FINANCIERO | FISICO
IR-O- EST-247800010-45-2024 | 244032 | PRIMARIA, FRANCISCO VILLA. | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS POR SUSTITUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 100% | 100%
IO-83-W19-924037999-N-9-2024-A | 230002E | PRIMARIA PROF. ELIGIO CAMPOS ÁVILA | FRACCIÓN EL AGUAJE | SAN LUIS POTOSÍ | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | 100% | 100%
IO-83-W19-924037999-N-14-2024 | 240005M | PABLO NERUDA | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE ( POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM) | 95% | 100%
IO-83-W19-924037999-N-16-2024 | 240007M | DAVID G. BERLANGA | SAN LUIS POTOSÍ | SANLUIS POTOSÍ | MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE ( POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM) | 100% | 100%
LO-83-W19-924037999-N-22-2024 | 242101 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 100% | 100%
AO-83-W19-924037999-N-35-2024 | 242402 | ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO PLANTEL 5,TAMAZUNCHALE. | LA CUCHILLA | TAMAZUNCHALE | 6.2.4. REALIZAR UNA AMPLIACION DE LOS MODULOS DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN EL PLANTEL. 05., 6.2.4. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PLANTEL Y/O REALIZAR UNA AMPLIACION DE LOS MODULOS DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN EL PLANTEL. 05., 6.4.1. AMPLIAR LOS MODULOS DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL PLANTEL 03 MATEHUALA. Y/O REALIZAR UNA AMPLIACION DE LOS MODULOS DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN EL PLANTEL. 05. | 100% | 100%
AO-EST-247800010-1-2025 | 245002 | EMSAD NO. 32 | SAN FRANCISCO | VILLA DE ARRIAGA | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EST. U-1C INCLUYE: OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 100% | 100%
AO-EST-247800010-51-2025 | 245014 | PREPARATORIA TOMAS MIRANDA LEURA | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 2-1/2 E.E., MÓDULO DE ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 41% | 70%
AO-EST-247800010-52-2025 | 245015 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD ÉBANO | ÉBANO | ÉBANO | APLICACIÓN DE PINTURA Y APLANADOS | 100% | 100%
AO-EST-247800010-4-2025 | 235009 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ÉBANO | ÉBANO | ÉBANO | APLICACIÓN DE PINTURA. | 83.57% | 100%
IR-O-EST-247800010-3-2025 | 254002 | TELESECUNDARIA LAZÁRO CARDENAS. | EL ZAPOTE | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN ESTE REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y TECHADO TIPO II DE 15.00 X 27.00 EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. INCLUYE: OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 97% | 100%
AO-EST-247800010-5-2025 | 254009 | PRIMARIA MANUEL JOSÉ OTHÓN | JALPILLA | AXTLA DE TERRAZAS | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL. | 100% | 100%
AO-EST-247800010-6-2025 | 254010 | PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | TAMUIN, EJIDO ESTACION TAMUÍN | TAMUÍN | CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCRURA REGIONAL 6.00 X 8.00 POR SUSTITUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 100% | 100%
AO-EST-247800010-7-2025 | 254011 | PRIMARIA GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS POR SUSTITUCIÓN DE 6 ESPACIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 89% | 100%
AO-EST-247800010-8-2025 | 254012 | PRIMARIA HERMINIO SALAS GIL | PICHOLCO | AXTLA DE TERRAZAS | CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS . | 100% | 100%
AO-EST-247800010-9-2025 | 254003 | PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES | FRACCIÓN EL TORO | SANTA MARÍA DEL RÍO | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 100% | 100%
AO-EST-247800010-10-2025 | 254004 | PRIMARIA JORGE PASQUEL CASANUEVA | EL NARANJO, CABECERA MUNICIPAL | EL NARANJO | CONSTRUCCION DE 2 AULAS POR SUSTITUCION, DIRECCÓN Y MÓDULO DE SANITARIOS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 54% | 100%
AO-EST-247800010-11-2025 | 254005 | PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" | NUEVO TAMPAÓN | TAMUÍN | APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 100% | 100%
AO-EST-247800010-12-2025 | 254006 | PRIMARIA HOMBRES DEL MAÑANA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 2a ETAPA DE REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 100% | 100%
AO-EST-247800010-13-2025 | 254007 | PRIMARIA AMINA MADERA LAUTERIO. | CEDRAL CABECERA MUNICIPAL | CEDRAL | 2a ETAPA DE REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 100% | 100%
AO-EST-247800010-14-2025 | 254008 | PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ | NUEVO AYOTOXCO | AXTLA DE TERRAZAS | 2a ETAPA DE CONSTRUCCIONDE PLAZA MULTIFUNCIONAL Y TECHADO TIPO II DE 18.00 X 30.00 M. | 100% | 100%
AO-EST-247800010-15-2025 | 254016 | SECUNDARIA VALLE DE LA PALMA | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 2a ETAPA DE CONSTRUCCION DE SECUNDARIA GENERAL.INCLUYECANCHA MULTIFUNCIONAL , BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 80.26% | 100%
IR-O-EST-247800010-16-2025 | 254017 | TELESECUNDARIA AMADO NERVO | EJIDO VICTORIA SAN MANUEL | CEDRAL | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA. | 100% | 100%
IR-O-EST-247800010-17-2025 | 254018 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 70 | COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO | VILLA DE ARRIAGA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES POR SUSTITUCIÓN. | 97% | 100%
IR-O-EST-247800010-18-2025 | 254013 | PRIMARIA HEROÍNAS MEXICANAS | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 79% | 100%
IR-O-EST-247800010-19-2025 | 254014 | PRIMARIA HIMNO NACIONAL | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 100% | 100%
AO-EST-247800010-20-2025 | 254019 | JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER. | LA CALDERA | AQUISMON | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 100% | 100%
AO-EST-247800010-21-2025 | 254021 | SECUNDARIA PROF. JOSÉ JOEL TRISTÁN VERA. | MATEHUALA | MATEHUALA | APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 100% | 100%
AO-EST-247800010-22-2025 | 254022 | PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN EL PLANTEL. | 100% | 100%
IR-O-EST-247800010-23-2025 | 254020 | SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FÚTBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 100% | 100%
LO-EST-247800010-24-2025 | 254015 | SECUNDARIA GENERAL JAIME NUNO. | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | RECONVERSIÓN A BACHILLERATO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JAIME NUNO ", INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS EN ESTRUCTURA U - 1C DE 7 ENTRE EJES, CANCHA, TECHADO, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 70% | 99%
AO-EST-247800010-25-2025 | 254029 | JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | ÉBANO | ÉBANO | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. POR SUSTITUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 70% | 99%
AO-EST-247800010-28-2025 | 254028 | PRIMARIA NARCISO MENDOZA | NEXCUAYO | MATLAPA | PINTURA EN EDIFICIOS | 100% | 100%
AO-EST-247800010-29-2025 | 254034 | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN DE BARDA COLAPSADA | 100% | 100%
AO-EST-247800010-32-2025 | 254031 | JARDIN DE NIÑOS FERROCARRILES NACIONALES. | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACIÓN DE AULAS, RED ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA E IMPERMEABILIZACIÓN | 100% | 100%
AO-EST-247800010-33-2025 | 254032 | PRIMARIA IRENE MARTÍNEZ SANCHEZ | RIOVERDE | RIOVERDE | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 0% | 92%
AO-EST-247800010-38-2025 | 254035 | PRIMARIA MIGUEL BARRAGÁN | CIUDAD DEL MAÍZ | CIUDAD DEL MAÍZ | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 37% | 100%
AO-EST-247800010-39-2025 | 254036 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 82 | LAS VIBORAS | TAMPAMOLÓN CORONA | REHABILITACIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 95% | 100%
AO-EST-247800010-40-2025 | 254038 | SECUNDARIA BENITO JUÁREZ. | RIOVERDE | RIOVERDE | DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA | 0% | 100%
AO-EST-247800010-41-2025 | 254030 | JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA. | VICENTE TANCUAYALAB | VICENTE TANCUAYALAB | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS. | 0% | 89%
AO-EST-247800010-42-2025 | 254037 | PRIMARIA DAMIÁN CARMONA | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA | 100% | 100%
AO-EST-247800010-43-2025 | 254039 | PRIMARIA BENITO JUÁREZ | SAN LUIS GONZAGA | VILLA DE ARRIAGA | REHABILITACION DE RED SANITARIA | 0% | 99%
AO-EST-247800010-44-2025 | 254041 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 52 | DULCE GRANDE | VILLA DE RAMOS | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, REHABILITACIÓN DE LOS MÓDULOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 62% | 99%
IR-O-EST-247800010-30-2025 | 254024 | JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 58% | 100%
IR-O-EST-247800010-34-2025 | 254026 | SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | VILLA DE POZOS, CABECERA MUNICIPAL. | VILLA DE POZOS | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, PINTURA EN EDIFICIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 0% | 75%
IR-O-EST-247800010-35-2025 | 254025 | TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 27.00 M. EN CANCHA MULTIFUNCIONAL. | 64% | 100%
IR-O-EST-247800010-36-2025 | 254027 | SECUNDARIA DIONISIO ZAVALA ALMENDEREZ | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS. | 50% | 99%
IR-O-EST-247800010-37-2025 | 254033 | SECUNDARIA JUSTO A. ZAMUDIO VARGAS. | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 59% | 100%
AO-EST-247800010-48-2025 | 254023 | PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI | VANEGAS CABECERA MUNICIPAL | VANEGAS | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. POR SUSTITUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 36% | 86%
AO-EST-247800010-50-2025 | 254040 | PRIMARIA FRANCISCO MURGUIA | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO "J" ESTRUCTURA U-2C POR SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS. | 79% | 94%
AO-EST-247800010-55-2025 | 254042 | PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ. | VILLA DE POZOS. | VILLA DE POZOS | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 68% | 91%
AO-EST-247800010-49-2025 | 245011 | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | MATLAPA | MATLAPA | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A, TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 21% | 66%
IR-O-EST-247800010-31-2025 | 252201 | EMSAD NO. 32 | SAN FRANCISCO | VILLA DE ARRIAGA | CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA U-1C. INCLUYE : RED ELÉCTRICA, PLAZA CÍVICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 89% | 99%
AO-83-W19-924037999-N-3-2025 | 253101 | CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 1, "GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD" | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 1.-REVISION DEL FUNCIONAMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL BOLIER DE PASO. 2.- REVISION DE LA INSTALACIÓN DE TANQUE DE GAS LP ESTACIONARIO Y REPARACIONES MENORES. 3.- IMPERMEABILIZACIÓN. 4.- REHABILITACIÓN DE DOMOS Y TECHOS DE POLICARBONATO. | 0% | 100%
AO-83-W19-924037999-N-4-2025 | 253102 | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 2, "GUADALUPE RAMOS MOTILLA". | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | 1.-REVISION Y MANTENIMIENTO DE SALIDAS DE EMERGENCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD. 2.- REPARACIÓN DE GRIETAS Y CUARTEADURAS EN PAREDES Y MUROS . 3.- IMPERMEABILIZACIÓN. 4.- ALLANAR PISOS DE PATIO QUE PRESENTEN BACHES. | 100% | 100%
AO-83-W19-924037999-N-5-2025 | 253103 | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 3, "GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD" | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 1.-IMPERMEABILIZACIÓN. 2.- REHABILITACIÓN Y LAVADO DE CISTERNA. 3.- CAMBIO DE JUEGOS PARA EL ÁREA DE JUEGO. 4.- ALLANAR PISOS DE PATIO QUE PRESENTEN BACHES. | 86% | 100%
AO-83-W19-924037999-N-6-2025 | 253104 | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 4, "RAQUEL GALAVIZ GUZMAN" | MATEHUALA, EL GALLO | MATEHUALA | 1.-IMPERMEABILIZACIÓN. 2.- REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA | 100% | 100%
AO-83-W19-924037999-N-7-2025 | 253105 | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 5, "MARÍA GARCÍA VALLEJO" | RIOVERDE | RIOVERDE | 1.-REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS( TAPAS, REGISTROS Y CABLEADOS) Y REPARACIOES MENORES. 2.- REPARACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS. 3.- IMPERMEABILIZACIÓN. 4.- CAMBIO DE CENTRO DE CARGA. | 89% | 99%
AO-83-W19-924037999-N-8-2025 | 253106 | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 6, "LIC. GUADALUPE ELIZONDO VEGA". | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ. | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 1.-CAMBIO DE TANQUE DE GAS ( APEGÁNDOSE A LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE). 2.- REPARACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS. 3.- IMPERMEABILIZACIÓN. | 0% | 100%
LO-EST-247800010-45-2025 | 252305 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADÉMICA MATLAPA | AHUEHUEYO SEGUNDO . | MATLAPA | CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE ENFERMERÍA DE 6 E.E.,1 AULA DE CÓMPUTO DE 4 E.E. EN PLANTA 2DO. NIVEL DE EDIFICIO "D" ESTRUCTURA U- 3C AMPLIACIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO EN EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-1C. INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 0% | 30%
LO-EST-247800010-46-2025 | 252303 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ,UNIDAD ACADÉMICA TAMUÍN. | TAMUÍN, LOCALIDAD AMPLIACIÓN PUEBLO NUEVO. | TAMUÍN | CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E.,1 AULA DIDACTICA DE 2 E.E. Y 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL DE 4 E.E. EN PLANTA BAJA; CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. CADA UNA EN PLANTA ALTA EN EDIFICIOS "A" ESTRUCTURA U-2C, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTRIAS. | 0% | 32%
AO-EST-247800010-57-2025 | 245017 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE POZOS | VILLA DE POZOS | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONEXIÓN | 100% | 100%
AO-EST-247800010-53-2025 | 245012 | PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ | SAN JOSÉ DEL BARRO | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | CONTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. INCLUYE: OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 15% | 79%
AO-EST-247800010-52-2025 | 245015 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD ÉBANO | ÉBANO | ÉBANO | APLICACIÓN DE PINTURA Y APLANADOS | 100% | 100%
IR-O-EST-247800010-54-2025 | 245016 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD SLP III,NUEVO PROGRESO. | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. INCLUYE: OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0% | 100%
IR-O-EST-247800010-56-2025 | 245013 | PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ | VILLA DE POZOS | VILLA DE POZOS | CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE SERVICIOY OBRAS CMPLEMENTARIAS | 0% | 70%
AO-EST-247800010-42-2025 | 254037 | PRIMARIA DAMIÁN CARMONA | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA | 100% | 100%
IR-O-EST-247800010-34-2025 | 254026 | SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | VILLA DE POZOS, CABECERA MUNICIPAL. | VILLA DE POZOS | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, PINTURA EN EDIFICIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 0% | 75%
IR-O-EST-247800010-35-2025 | 254025 | TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 27.00 M. EN CANCHA MULTIFUNCIONAL. | 64% | 100%
IR-O-EST-247800010-36-2025 | 254027 | SECUNDARIA DIONISIO ZAVALA ALMENDEREZ | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS. | 50% | 99%
IR-O-EST-247800010-37-2025 | 254033 | SECUNDARIA JUSTO A. ZAMUDIO VARGAS. | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 59% | 100%
AO-EST-247800010-48-2025 | 254023 | PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI | VANEGAS CABECERA MUNICIPAL | VANEGAS | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. POR SUSTITUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 36% | 86%
AO-EST-247800010-50-2025 | 254040 | PRIMARIA FRANCISCO MURGUIA | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO "J" ESTRUCTURA U-2C POR SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS. | 79% | 94%
AO-EST-247800010-55-2025 | 254042 | PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ. | VILLA DE POZOS. | VILLA DE POZOS | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 68% | 91%
AO-EST-247800010-49-2025 | 245011 | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | MATLAPA | MATLAPA | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A, TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 21% | 66%
AO-83-W19-924037999-N-3-2025 | 253101 | CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 1, "GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD" | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 1.-REVISION DEL FUNCIONAMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL BOLIER DE PASO. 2.- REVISION DE LA INSTALACIÓN DE TANQUE DE GAS LP ESTACIONARIO Y REPARACIONES MENORES. 3.- IMPERMEABILIZACIÓN. 4.- REHABILITACIÓN DE DOMOS Y TECHOS DE POLICARBONATO. | 0% | 100%
AO-83-W19-924037999-N-4-2025 | 253102 | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 2, "GUADALUPE RAMOS MOTILLA". | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | 1.-REVISION Y MANTENIMIENTO DE SALIDAS DE EMERGENCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD. 2.- REPARACIÓN DE GRIETAS Y CUARTEADURAS EN PAREDES Y MUROS . 3.- IMPERMEABILIZACIÓN. 4.- ALLANAR PISOS DE PATIO QUE PRESENTEN BACHES. | 100% | 100%
AO-83-W19-924037999-N-5-2025 | 253103 | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 3, "GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD" | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 1.-IMPERMEABILIZACIÓN. 2.- REHABILITACIÓN Y LAVADO DE CISTERNA. 3.- CAMBIO DE JUEGOS PARA EL ÁREA DE JUEGO. 4.- ALLANAR PISOS DE PATIO QUE PRESENTEN BACHES. | 86% | 100%
AO-83-W19-924037999-N-6-2025 | 253104 | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 4, "RAQUEL GALAVIZ GUZMAN" | MATEHUALA, EL GALLO | MATEHUALA | 1.-IMPERMEABILIZACIÓN. 2.- REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA | 100% | 100%
AO-83-W19-924037999-N-7-2025 | 253105 | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 5, "MARÍA GARCÍA VALLEJO" | RIOVERDE | RIOVERDE | 1.-REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS( TAPAS, REGISTROS Y CABLEADOS) Y REPARACIOES MENORES. 2.- REPARACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS. 3.- IMPERMEABILIZACIÓN. 4.- CAMBIO DE CENTRO DE CARGA. | 100% | 99%
AO-83-W19-924037999-N-8-2025 | 253106 | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 6, "LIC. GUADALUPE ELIZONDO VEGA". | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ. | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | 1.-CAMBIO DE TANQUE DE GAS ( APEGÁNDOSE A LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE). 2.- REPARACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS. 3.- IMPERMEABILIZACIÓN. | 0% | 100%
LO-EST-247800010-45-2025 | 252305 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADÉMICA MATLAPA | AHUEHUEYO SEGUNDO . | MATLAPA | CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE ENFERMERÍA DE 6 E.E.,1 AULA DE CÓMPUTO DE 4 E.E. EN PLANTA 2DO. NIVEL DE EDIFICIO "D" ESTRUCTURA U- 3C AMPLIACIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO EN EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-1C. INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 0% | 30%
LO-EST-247800010-46-2025 | 252303 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ,UNIDAD ACADÉMICA TAMUÍN. | TAMUÍN, LOCALIDAD AMPLIACIÓN PUEBLO NUEVO. | TAMUÍN | CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E.,1 AULA DIDACTICA DE 2 E.E. Y 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL DE 4 E.E. EN PLANTA BAJA; CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. CADA UNA EN PLANTA ALTA EN EDIFICIOS "A" ESTRUCTURA U-2C, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTRIAS. | 0% | 32%
AO-EST-247800010-57-2025 | 245017 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE POZOS | VILLA DE POZOS | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONEXIÓN | 100% | 100%
AO-EST-247800010-53-2025 | 245012 | PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ | SAN JOSÉ DEL BARRO | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | CONTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. INCLUYE: OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 15% | 79%
Note on A67: PERLA YAZMIN LOREDO M.: DA-0276-3/2025
Note on A68: PERLA YAZMIN LOREDO M.: DA-0300-1/2025
Note on A69: PERLA YAZMIN LOREDO M.: DA-0300-1/2025
Note on A70: PERLA YAZMIN LOREDO M.: DA -0260-4/2025
Note on A71: PERLA YAZMIN LOREDO M.: DA-0214-2/2025
Note on A72: PERLA YAZMIN LOREDO M.: LOREDO M.: DA-0214-1/2025
Note on A73: PERLA YAZMIN LOREDO M.: DA-214-3/2024
Note on A74: PERLA YAZMIN LOREDO M.: DA-214-7/2025
Note on A76: PERLA YAZMIN LOREDO M.: DA-0260-7/2025
Note on A77: PERLA YAZMIN LOREDO M.: DA-0260-7/2025
Note on A78: PERLA YAZMIN LOREDO M.: DA-0276-1/2025