PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO

DIRECCION DE ARCHIVOS

ENERO 26 – ENERO 2027

INDICE

- INTRODUCCIÓN	3

- MARCO NORMATIVO	4

- ELEMENTOS DEL PADA 2025	5

  - Marco de referencia	5

  - Justificación	5

  - Objetivos	7

  - Planeación	10

  - Organización, conservación y disposición de los archivos	10

    - Organización y Conservación	10

    - Capacitación	27

    - Infraestructura.	30

3.6. Preservación digital y difusión de acervo. ............................................... 33

    - Preservación Digital.	33

    - Difusión del acervo histórico	36

3.7. Cronograma	39

- ADMINISTRACIÓN DEL PADA 2026	47

  - Planificación de las comunicaciones	47

    - Reporte de avances.	47

    - Control de cambios.	48

  - Planificar la gestión de riesgos.	48

1.INTRODUCCIÓN

El presente Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2026 define las prioridades institucionales integrando los recursos económicos, tecnológicos y operativos, contiene programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos que incluyen mecanismos para la consulta, seguridad de la información y procedimientos para la generación, administración, uso, control, difusión y preservación a largo plazo de los documentos de archivos físicos, híbridos y electrónicos.

En ese orden de ideas, el PADA 2026 es el instrumento de planeación que contiene actividades orientadas a la implementación del del Sistema Institucional de Archivos  del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudanía (CEEPAC), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Archivos, a los Acuerdos Generales relativos a la organización, descripción, conservación, valoración y destino final de los expedientes que, en el ámbito administrativo y jurisdiccional formen parte del Sistema Institucional de Archivos del CEEPAC, de conformidad con la normativa aplicable en materia archivística.

Este Programa mantiene su alineación Plan Estratégico Institucional, específicamente el objetivo 04.10. Participación Ciudadana. Por ello contar con un acervo ordenado propicia una gestión eficiente de los recursos, que optimice el desempeño institucional y administrativo del Consejo, mediante el fortalecimiento normativo, la integridad, el profesionalismo y la capacitación.

En virtud de lo anterior, en el 2026 se tiene previsto continuar con las actividades sustantivas tales como: procesos de registro, control, consulta y préstamo de expedientes físicos e híbridos; transferencias primarias; valoraciones y transferencias secundarias; preservación y difusión de los expedientes históricos; así como, la baja documental de expedientes tanto del ámbito administrativo como del derivado de proceso electoral.

Adicionalmente, se trabajará en impulsar la consolidación del Sistema de Administración de Archivo Institucional, para que se inicie operación como herramienta de apoyo para la automatización de actividades que se realizan en todo el ciclo vital del documento, a saber: archivo de trámite, concentración e histórico; promover la difusión del acervo histórico a través de difusión de constancias de mayoría de proceso electorales cuando existían diversas figuras que en la actualidad no están vigentes, así como visitas guiadas a las personas interesadas en conocer el quehacer del Archivo Institucional, como reflejo de las buenas prácticas archivísticas de este Consejo.

Asimismo, se prevé la generación de un programa de conservación documental, así como un plan de preservación digital a largo plazo, sus políticas y estrategias, además de un cuadernillo en materia archivística y de preservación.

2. MARCO LEGAL

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Ley General de Archivos.

- Ley General de Bienes Nacionales.

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

- Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley Estatal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

- Reglamento Interno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

- Reglamento de Archivos del Consejo

# 3. ELEMENTOS DEL PADA 2026

3.1 Marco de referencia

La Ley General de Archivos en los artículos 23, 24, 25 y 26 estable que los sujetos obligados deben contar con un Sistema Institucional de Archivos y quien, anualmente, elaborará un Programa de Desarrollo Archivístico que permitirá planear, programar y evaluar los proyectos y actividades que resulten necesarios para el desarrollo, mejora y actualización de los procesos de la gestión documental y, en general, la administración de los archivos que hacen parte del acervo institucional.

En ese orden de ideas, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha realizado avances significativos en la consolidación de convenio de colaboración con el Archivo Histórico “Antonio Rocha Cordero”, a través del envió de documentación de los periodos de 1993 para la valoración y dictamen con miras a la modernización y mejoramiento de los servicios documentales y archivísticos que difundan el acervo que registra la participación ciudadana en el tiempo.

El Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2026, propone acciones encaminadas a garantizar la organización, conservación y preservación homogénea de los documentos de archivo físicos, híbridos y electrónicos, generados y recibidos por las áreas sustantivas y administrativas, que integran al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Del mismo modo, identifica los recursos económicos, tecnológicos y operativos disponibles y necesarios, así como los programas de organización y capacitación en la gestión documental y administración de archivos, que incluyen mecanismos para la consulta, seguridad de la información y procedimientos para la generación, administración, uso, control, migración de formatos electrónicos, preservación a largo plazo y difusión de los documentos de archivo en resguardo del Archivo Histórico Antonio Rocha Cordero.

3.2 Justificación

Las actividades planificadas en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2026 están relacionadas con la organización, conservación, administración, preservación y difusión de los expedientes físicos, híbridos y electrónicos, de proceso electoral y administrativos que resguarda el acervo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como memoria en la consolidación de la democracia en México a través de la participación ciudadana.

Es por ello, que resulta indispensable dar continuidad a las acciones para la modernización, automatización y mejoramiento continuo de los servicios documentales y archivísticos, estableciendo técnicas y metodologías para optimizar los procesos de organización y conservación documental, en aras también de promover la difusión de los documentos, acercando a las personas servidoras públicas y ciudadanía en general a los documentos que se generan y reciben en este consejo, enfatizando la máxima publicidad en nuestro quehacer.

El PADA 2026, permitirá:

- Propiciar la organización, administración, conservación y localización expedita de los documentos de archivo físicos, híbridos y electrónicos.

- Sistematizar los procesos archivísticos para introducir los Sistemas Informáticos de gestión documental y administración de archivos.

- Actualizar los instrumentos de Control y Consulta Archivísticos.

- Mejorar, de manera continua, la gestión documental a lo largo de su ciclo vital.

- Contar con personas servidoras públicas capacitadas en gestión documental y administración de Archivos.

- Cumplir con las disposiciones normativas en materia de gestión documental y administración de archivos.

- Preservar la documentación con valores secundarios para promover su difusión.

Así, el PADA 2026 busca impactar, a corto plazo, en la automatización de los procesos archivísticos y el fortalecimiento de los instrumentos de consulta, con la finalidad de generar las condiciones necesarias para resguardar los documentos durante todo su ciclo vital; a mediano plazo, en la identificación de las vigencias documentales, lo que generará una optimización en los tiempos y espacios de resguardo documental, con el consecuente mejor uso del mobiliario designado para ese fin y, a largo plazo, en la consolidación y fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos, a fin de que se distinga por sus procesos técnicos archivísticos, incorporando de forma eficiente las tecnologías de la información, en las actividades de gestión documental y administración de archivos, lo cual permitirá que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se erija como garante de la transparencia, manteniendo al alcance de la ciudadanía, toda la información generada en el ejercicio de sus funciones.

3.3 Objetivos

Objetivo General

Fortalecer y	consolidar la administración y funcionamiento del acervo de Archivos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ESTRATEGIA |
| --- | --- |
| Mantener actualizados los instrumentos de control de gestión y administración de archivos. | •Identificar y promover mejoras continuas en el registro en los instrumentos de control. •Promover el registro de la documentación generada en los procesos en las áreas sustantivas. •Documentar la administración del archivo que regresa de los organismos desconcentrados derivado del proceso electoral |
| Garantizar la organización del archivo de trámite, de concentración e histórico, de proceso electoral y administrativo, para facilitar su localización y consulta | Garantizar el resguardo de los expedientes de proceso electoral y administrativos, en espacios óptimos atendiendo el ciclo vital del documento (archivo de trámite, de concentración e histórico). Así como facilitar su localización, consulta y conservación. •Acompañar, a las unidades administrativas y sustantivas, en el cumplimiento de la normativa, para asegurar la guarda, custodia y conservación de los acervos durante el ciclo vital del documento. Actualizar el mapa topográfico del Archivo de Concentración y el registro del Archivo Histórico. |
| Ejecutar los procesos archivísticos con las áreas sustantivas y administrativas que integran al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con la normativa en la materia. | •Valorar los expedientes derivados de proceso electoral y administrativos que, conforme al Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) y la normativa vigente, hayan cumplido sus plazos de conservación en el Archivo de Concentración. •Realizar, conforme a los resultados de la valoración secundaria, los procedimientos de disposición documental correspondientes |
| Facilitar el acceso a la información contenida en los expedientes derivados de proceso electoral y administrativos, a través de los medios disponibles, con el fin de difundir y divulgar el patrimonio documental de este Consejo. | Actualizar, publicar y difundir los instrumentos de control y consulta archivísticos; así como aquellos documentos relacionados con el cumplimiento de la normativa en materia archivística, de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales |
| Fomentar la capacitación constante en materia de gestión documental y administración de archivos, para que las personas servidoras públicas comprendan y promuevan la conservación de los documentos con valores archivísticos. | Promover que las personas servidoras públicas acrediten los cursos que en materia archivística se encuentran dentro de la plataforma del Archivo General de la Nación (Archivos Electrónicos, Sistema Institucional de Archivos y Archivo Histórico). •Atender las solicitudes de asesoría de las personas Responsables de Archivo de Trámite, Titulares de áreas sustantivas y, en general, de todas las personas servidoras públicas en temas de gestión documental, administración de archivos y uso de los instrumentos de consulta. |
| Preservar los expedientes para su sistematización y aprovechamiento (recuperación y consulta) en medios digitales. | Digitalizar los documentos que han sido rescatados y que por sus características se considera que contiene valor histórico. •Fomentar la difusión de expedientes históricos en la página institucional •Difundir resúmenes de procesos electorales acorde a los distritos electorales elegidos y acompañar elementos que den testimonio actas, constancias de mayoría, mapas, fotografías. |
| Difundir el acervo documental histórico en diversas instituciones nacionales y OPLES | La divulgación de fuentes documentales, exposiciones de documentos históricos, ciclos de conferencias y el aprovechamiento de las redes sociales de que disponga el CEEPAC |
| Impulsar el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial en el campo de la archivística. | Impulsar la entrada en funcionamiento de un asiste virtual “ARCEE”.(Archivo Consejo Estatal Electoral) |

3.4 Planeación

Para consolidar y fortalecer el Sistema Institucional de Archivos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana , los objetivos, metas y actividades del PADA 2026 están alineados al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026, específicamente al Objetivo estratégico 0.4.10 Participación Ciudadana .

En ese orden de ideas, el PADA 2026 se refleja en los siguientes instrumentos de planeación: Programa Anual de Trabajo 2026 (PAT), en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2026 .

En tal sentido, resulta indispensable que el PADA 2026 sea para consolidar y fortalecer el Sistema Institucional de Archivos por las personas Responsables de los Archivos de áreas sustantivas que generan expedientes de proceso electoral, de Trámite, de Concentración e Histórico, con el fin de alcanzar todas las metas y objetivos planeados.

Las actividades que se plantean están estructuradas bajo dos ejes: el primero, es la organización, conservación y disposición de los archivos y, el segundo, es la preservación digital, y para alcanzar cada una se prevén las acciones principales a llevar a cabo, en las que se hace necesaria la activa participación de las áreas que integran el acervo del Consejo.

##### 3.5. Organización, conservación y disposición de los archivos.

###### 3.5.1Organización y Conservación.

Requisitos.

Para el cumplimiento eficiente de las metas y actividades se requiere la participación coordinada de los Archivos de Proceso Electoral del Consejo Estatal electoral y de Participación Ciudadana, órganos desconcentrados, de las Áreas administrativas y de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de la Dirección de Archivos, quienes abonarán a su cumplimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Alcance.

En cumplimiento a la normativa aplicable, las actividades están encaminadas a la optimización de la organización y resguardo de los documentos de archivo durante el ciclo vital, promoviendo que en cada etapa sean eficientes y eficaces los procesos.

Capital Humano.

Se requiere la participación de todas las personas Responsables de Archivo de Trámite de las unidades administrativas, las personas Titulares de las áreas sustantivas responsables de los Archivos de proceso electoral, las personas servidoras públicas adscritas a las Direcciones Ejecutivas, de Sistemas, Recursos Materiales responsables del mantenimiento y servicios generales y a la Dirección de Archivos.

Recursos Materiales y Tecnológicos.

Dar seguimiento a la solicitud de requerimientos correspondientes en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2026, así como en la coordinación con la dirección de sistemas dándole a conocer las necesidades y detección de áreas de oportunidad de Necesidades Tecnológicas de la Dirección de Sistemas para el 2026, en concordancia con las actividades programadas y sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Dirección de Sistemas

- Titulares de las áreas sustantivas responsables de los archivos de proceso electoral del Consejo y de los órganos desconcentrados.

- Titulares de las áreas administrativas responsables de los archivos administrativo del Consejo

- Secretarias técnicas de Comités y Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo

- Personas Responsables de Archivos de Trámite.

En cumplimiento a la normativa aplicable, las actividades están encaminadas a la optimización de la organización y resguardo de los documentos de archivo durante el ciclo vital, promoviendo que en cada etapa sean eficientes y eficaces los procesos.

Periodo

Se establece un calendario que servirá como medida para el cumplimiento de las actividades planteadas en el PADA 2026, presentado en el apartado de Cronograma.

Actividades

      - Instaurar el Sistema Institucional de Archivos.

Conforme a los Artículos 78 y 79 de la Ley General de Archivos, actualizar anualmente la información requerida del Sistema Institucional de Archivos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el Registro Nacional de Archivos (RNA).

Acciones

        - Recabar y proporcionar al Archivo General de la Nación la información relativa a la instauración y operación del Sistema Institucional de Archivos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Entregables.

Constancias del Refrendo al Sistema Institucional de Archivos del CEEPAC

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Personas Responsables de Archivos de Trámite, en cuanto hace a las áreas administrativas y personas Titulares de las áreas sustantivas responsables de los Archivos de proceso electoral.

Periodo

Último trimestre del año.

      - Actualizar los instrumentos de control y consulta archivísticos.

En cumplimiento a la Ley General de Archivos, en sus artículos 4, 13, 28, 30, 50, 51, 52, 53 y 56; a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sus artículos 60 y 70; cada año se debe realizar la actualización de los Instrumentos de Control (Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental y las correspondientes Fichas Técnicas de Valoración Documental) y de Consulta (Guía de Archivo Documental e Inventario General por Expediente), de los acervos administrativo y jurisdiccional, así como del Archivo de Trámite, de Concentración e Histórico, para lo que se requiere la participación de todas las áreas que integran de este Consejo.

Para ello, es importante que las Personas Responsables del Archivo de Trámite y las personas Titulares de las áreas sustantivas y de los Archivos de proceso electoral, en el ámbito de sus competencias, requisiten la actualización de los instrumentos en y la Dirección de Archivos concentre la información en los documentos finales.

Entregables.

La publicación de los Instrumentos, debidamente validados: Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA). Catálogo de Disposición Documental (CADIDO). Fichas Técnicas de Valoración Documental. 	 Guía de Archivo Documental. Inventario General por Expediente.

Acciones.

Informar y capacitar a los Responsables de Archivo de Trámite y Titulares de las áreas sustantivas responsables del Archivo de proceso electoral con la finalidad de que la actualización de los Instrumentos pueda ser realizada.

Recabar la información de los procesos que generan expedientes de proceso electoral.

Integrar los documentos finales.

Presentar al Grupo interdisciplinario de archivo los instrumentos actualizados, conforme al ámbito de sus respectivas competencias.

Publicarlos en las páginas correspondientes.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Personas Responsables de Archivos de Trámite, en cuanto hace a las áreas administrativas.

- Personas Titulares de las áreas sustantivas Archivos de proceso electoral y órganos desconcentrados.

Periodo

Último trimestre de la anualidad 2026.

      - Recibir las transferencias primarias de expedientes de proceso electoral 2024.

Conforme al artículo 27 de la Ley General de Archivos y a los plazos de conservación del Catálogo de Disposición Documental vigentes, en concordancia con el programa de auditorías del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) el Archivo proceso de los órganos desconcentrados están en condiciones de entregar, mediante transferencia primaria los expedientes derivados del proceso electoral realizado en 2024.

Entregables.

Siete actas de transferencias primarias con sus respectivos inventarios, debidamente firmados por las personas que intervienen.

Acciones.

Preparar los listados y la documentación soporte relativa a los expedientes que serán objeto de transferencia primaria.

Organizar los expedientes a transferir.

Verificar que los expedientes concuerden con los listados y demás documentación en que se apoye la diligencia de transferencia.

Otorgar la signatura topográfica.

Remitir el acta e inventarios de transferencia primaria, mediante oficio a las personas Titulares de las Secretarías Generales de Acuerdos.

Actualizar la Bitácora Jurisdiccional de Transferencias Primarias.

1Responsables

- Dirección de Archivos.

- Dirección de Sistemas.

- Personas Titulares de las áreas sustantivas y del archivo de proceso electoral y de los órganos desconcentrados.

Periodo

De enero a diciembre de 2026

      - Recibir las transferencias primarias de expedientes de la anualidades 2024 y anteriores, generados en el ámbito administrativo, conforme a la fecha agendada en el calendario.

En cumplimiento a los artículos 27 y 30 de la Ley General de Archivos, capitulo III del Reglamento de Archivos del Consejo se deben recibir las transferencias primarias de los expedientes administrativos, correspondientes a la anualidad 2024 y anteriores de conformidad con los plazos de conservación del Catálogo de Disposición Documental vigente.

Entregables.

Actas de revisión e inventarios de transferencia primaria, debidamente firmados por las personas que intervienen.

Acciones.

        - Informar a las áreas administrativas la calendarización de las transferencias primarias, colocando la agenda para que elijan fecha acorde al calendario circulado.

        - Programar los espacios temporales de colocación de expedientes para transferencias acorde a la agenda de conformidad con lo que señalen las áreas, a través de las personas Responsables de los Archivo de Trámite con el visto bueno del superior jerárquico.

        - Apoyar a las áreas administrativas en la revisión de su documentación, previo a la entrega en el Archivo Institucional.

        - Recibir la solicitud de transferencia primaria por parte de las áreas administrativas.

        - Cotejar los expedientes entregados contra el inventario realizado.

        - Otorgar la signatura topográfica.

        - Validar la transferencia primaria en el grupo interdisciplinario de archivo y remitir el oficio con los documentos correspondientes para formalizar el ingreso al Archivo de Concentración.

        - Actualizar la Bitácora Administrativa de Transferencias Primarias.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Personas Responsables de Archivos de Trámite, en cuanto hace a las áreas administrativas.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

      - Realizar las valoraciones secundarias, en coordinación con las personas Titulares de las áreas sustantivas y Archivos de proceso electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Conforme al artículo 31 y 53, de la Ley General de Archivos y capitulo III del Reglamento de Archivos del Consejo, en concordancia con los plazos de conservación establecidos en el Catálogo de Disposición Documental vigente, se prevé identificar las transferencias primarias que han cumplido sus plazos de conservación en el Archivo de Concentración y de manera coordinada con las áreas responsables determinar el destino final de los expedientes.

Entregables.

Actas, dictámenes e inventarios debidamente firmados por las personas que intervienen.

Acciones.

Identificar las transferencias de expedientes en resguardo del Archivo de Concentración que, de acuerdo con el Catálogo de Disposición Documental, sean susceptibles de valoración secundaria.

Comunicar a los Titulares de las áreas sustantivas y de los Archivos de proceso electoral y de órganos desconcentrados correspondientes la relación de expedientes susceptibles de valoración secundaria.

Programar y realizar la valoración secundaria de los expedientes cuyos plazos de conservación en el Archivo de Concentración hayan prescrito.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Personas Titulares de las áreas sustantivas los archivos en cuanto hace a los órganos desconcentrados.

Periodo

De enero a junio de 2026.

      - Realizar las valoraciones secundarias, en coordinación con las diversas áreas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Conforme a los artículos 31 y 53, de la Ley General de Archivos y a los artículos (reglamento) los expedientes que en el ámbito administrativo forman parte del acervo del Consejo, en concordancia con los plazos de conservación establecidos en el Catálogo de Disposición Documental vigente, se prevé identificar las transferencias primarias que han cumplido sus plazos de conservación en el Archivo de Concentración y de manera coordinada con las áreas responsables determinar el destino final de los expedientes.

Entregables.

Actas, dictámenes e inventarios debidamente firmados por las personas que intervienen.

Acciones.

Identificar las transferencias de expedientes en resguardo del Archivo de Concentración que, de acuerdo con el Catálogo de Disposición Documental, sean susceptibles de valoración secundaria.

Comunicar a las áreas correspondientes la relación de expedientes susceptibles de valoración secundaria.

Programar y realizar la valoración secundaria de los expedientes cuyos plazos de conservación en el Archivo de Concentración hayan prescrito.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Personas Responsables de Archivos de Trámite, en cuanto hace a las áreas administrativas.

Periodo

De enero a diciembre de 2026

      - Presentar, en coordinación con las personas Titulares de las áreas sustantivas responsables de los Archivos de proceso electoral, los dictámenes relativos a la clasificación y valoración secundaria de los expedientes de los órganos desconcentrados al Grupo Interdiciplinario de archivo, para su autorización.

Conforme al artículo 53, de la Ley General de Archivos y al capitulo V del Reglamento de Archivo del Consejo, una vez realizadas las valoraciones secundarias, elaborar los dictámenes correspondientes a fin de que el grupo interdisciplinario de archivo autorice el destino final de la documentación.

Entregables.

Dictámenes de valoración secundaria e inventarios, debidamente firmados.

Acciones.

Elaborar proyectos de dictámenes.

Preparar la documentación soporte de los proyectos de dictámenes.

Elaborar el punto de acuerdo para presentar los proyectos de dictámenes al Grupo Interdisciplinario de archivo.

Elaborar el proyecto de informe que el Grupo interdisciplinario rendirá a la Comisión de Administración sobre la determinación que haya adoptado en relación con el destino final de los expedientes.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Titulares de Archivo de las áreas sustantivas

Periodo

De enero a junio de 2026.

Presentar, en coordinación con las personas Responsables de Archivos de Trámite de las áreas, los dictámenes relativos a la clasificación y valoración secundaria de los expedientes generados en Proceso Electoral al Grupo Interdisciplinario de archivo para su autorización.

Conforme al artículo 53, de la Ley General de Archivos y al capitulo V del Reglamento de Archivo del Consejo, una vez realizadas las valoraciones secundarias, elaborar los dictámenes correspondientes a fin de que el Grupo Interdisciplinario de archivo autorice el destino final de la documentación.

Entregables.

Dictámenes de valoración secundaria e inventarios, debidamente firmados.

Acciones.

Elaborar proyectos de dictámenes.

Preparar la documentación soporte de los proyectos de dictámenes.

Elaborar el punto de acuerdo para presentar los proyectos de dictámenes al Grupo Interdisciplinario de archivo.

Entregables.

Dictámenes de valoración secundaria e inventarios, debidamente firmados.

Acciones.

Elaborar proyectos de dictámenes.

Preparar la documentación soporte de los proyectos de dictámenes.

Elaborar el punto de acuerdo para presentar los proyectos de dictámenes al Grupo Interdisciplinario de archivo.

Elaborar el proyecto de informe que el Grupo rendirá a la Comisión de Administración sobre la determinación que haya adoptado en relación con el destino final de los expedientes.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Titulares de aras sustantivas responsables del Archivo de proceso electoral

Periodo

De enero a junio de 2026.

Presentar, en coordinación con las personas Responsables de Archivos de Trámite de las áreas, los dictámenes relativos a la clasificación y valoración secundaria de los expedientes generados en el ámbito administrativo al Grupo Interdisciplinario de archivo, para su autorización.

Conforme al artículo 53, de la Ley General de Archivos y al capitulo V del Reglamento del Consejo, una vez realizadas las valoraciones secundarias, elaborar los dictámenes correspondientes a fin de que el Grupo interdisciplinario de archivo autorice el destino final de la documentación.

Entregables.

Dictámenes de valoración secundaria e inventarios, debidamente firmados.

Acciones.

Elaborar proyectos de dictámenes.

Preparar la documentación soporte de los proyectos de dictámenes.

Elaborar el punto de acuerdo para presentar los proyectos de dictámenes al Grupo Interdisciplinario de Archivo

Elaborar el proyecto de informe que el Grupo rendirá a la Comisión de Administración sobre la determinación que haya adoptado en relación con el destino final de los expedientes.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Responsables del Archivo de Trámite, en el ámbito administrativo.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

3.5.2.10.Recibir las transferencias secundarias de los Archivos de órganos desconcentrados

En cumplimiento a los artículos 31 y 32 de la Ley General de Archivos; una vez realizadas las valoraciones secundarias y conforme a los dictámenes aprobados por el Grupo Interdisciplinario de Archivo, se recibirán las transferencias secundarias de los expedientes que por su relevancia documental cuentan con valores informativos, testimoniales y/o evidenciales.

Entregables.

Actas e inventarios de transferencia secundaria, debidamente firmados.

Acciones.

Recibir los inventarios y cotejar los expedientes.

Cambiar los expedientes a cajas de polipropileno.

Recibir y revisar que los expedientes estén organizados conforme a los criterios para entregar al Archivo con determinación de valor Histórico en el catálogo de disposición documental.

Otorgar la signatura topográfica.

Validar la transferencia secundaria con el archivo Histórico “Antonio Rocha Cordero” y remitir el oficio con los documentos correspondientes para formalizar la entrega al Archivo Histórico.

Digitalizar los expedientes históricos.

Actualizar la bitácora de transferencias secundarias.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Personas Titulares de las áreas sustantivas y los Archivos de los órganos desconcentrados.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

      - Recibir las transferencias secundarias de las áreas administrativas y sustantivas

En cumplimiento a los artículos 31 y 32 de la Ley General de Archivos, al capitulo V del Reglamento de Archivo del Consejo , una vez realizadas las valoraciones secundarias y conforme a los dictámenes aprobados por el Grupo Interdisciplinario de archivo, se recibirán las transferencias secundarias de los expedientes que por su relevancia documental cuentan con valores informativos, testimoniales y/o evidenciales.

Entregables.

Actas e inventarios de transferencia secundaria, debidamente firmados.

Acciones.

Recibir los inventarios y cotejar los expedientes.

Cambiar los expedientes a cajas de polipropileno.

Recibir y revisar que los expedientes estén organizados conforme a los criterios para entregar al Archivo Histórico.

Otorgar la signatura topográfica.

Validar la transferencia secundaria y remitir el oficio con los documentos correspondientes para formalizar la entrega al Archivo Histórico.

Digitalizar los expedientes históricos.

Actualizar la bitácora de transferencias secundarias.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Personas Responsables de Archivos de Trámite, en cuanto hace a las áreas administrativas.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

      - Gestionar la Baja Documental de los expedientes del ámbito de órganos desconcentrados de procesos electorales anteriores a 2024.

En cumplimiento al artículo 31 de la Ley General de Archivos, a los artículos 31,32,33 del Reglamento de Archivo del Consejo, una vez realizadas las valoraciones secundarias y conforme a los dictámenes aprobados por el Grupo Interdisciplinario de archivo, se realizarán las gestiones correspondientes para la desincorporación y destrucción de los expedientes que en el ámbito de proceso electoral de órganos desconcentrados que carecen de valores secundarios y su destino final es la baja documental.

Entregables.

Acta circunstanciada y acta de baja documental, debidamente firmados por las personas que intervienen.

Acciones.

- Recibir  los  dictámenes  aprobados  por  el  Grupo Interdisciplinario de Archivo

- Concentrar e identificar las cajas con los expedientes desincorporados y aprobados para su destrucción.

- Organizar la reunión de entrega de los expedientes desincorporados a la Dirección de Recursos Materiales.

- Realizar y recabar firmas en el acta circunstanciada.

- Recibir el informe de destrucción de la Dirección de Recursos Materiales

- Realizar y recabar firmas en el acta de baja documental.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Personas Titulares de las áreas sustantivas responsables de los Archivos de proceso electoral y de los órganos desconcentrados.

- Dirección de Recursos Materiales.

- Oficialía Electoral

- Secretaria Ejecutiva

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

      - Gestionar la Baja Documental de los expedientes del ámbito administrativo.

En cumplimiento al artículo 31 de la Ley General de Archivos y a los artículos 31,32,33 del Reglamento de Archivos del Consejo y una vez realizadas las valoraciones secundarias y conforme a los dictámenes aprobados por el Grupo Interdisciplinario de Archivo, se realizarán las gestiones correspondientes para la desincorporación y destrucción de los expedientes que carecen de valores secundarios y su destino final es la baja documental.

Entregables.

Acta circunstanciada y acta de baja documental.

Acciones.

Recibir los dictámenes aprobados por el Grupo Interdisciplinario de Archivo.

Concentrar e identificar las cajas con los documentos aprobados para su destrucción.

Organizar la reunión de entrega de los expedientes desincorporados a la Dirección de Recursos Materiales.

Realizar y recabar firmas en el acta circunstanciada.

Recibir el informe de destrucción de la Dirección de Recursos Materiales

Realizar y recabar firmas en el acta de baja documental.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Personas Responsables del Archivo de Trámite, en el ámbito administrativo común.

- Dirección de Recursos Materiales

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

      - Organizar y actualizar el mapa topográfico de los expedientes que se transfieran y resguardan, tanto en el Archivo de Concentración como al Archivo Histórico.

La organización de los acervos debe realizarse conforme a las necesidades de consulta de las áreas sustantivas  y administrativas, aprovechando el espacio disponible para el depósito de documentos de archivo, para su óptima conservación y resguardo, así como actualizar el mapa topográfico del Archivo de Concentración e Histórico, como consecuencia de los procesos archivísticos que se realicen, por lo que se prevé actualizar el mapa topográfico del Archivo de Concentración e Histórico del CEEPAC.

Entregables.

Mapa topográfico actualizado.

Acciones.

Recibir y organizar los documentos que se recibirán en 2026.

Identificar las transferencias primarias y secundarias que puedan ser reubicadas.

Reubicar las transferencias primarias y secundarias para optimizar el espacio.

Realizar la actualización del mapa topográfico del Archivo de Concentración e Histórico.

Responsables

- Dirección de Archivos.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

      - Atender y dar seguimiento a las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes que formulen los ciudadanos y áreas del CEEPAC.

Conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley General de Archivos, a los artículos 25 fracción IV del Reglamento de Archivo del Consejo, la Dirección de Archivos debe atender las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes, por parte de las personas Responsables de Archivo de Trámite y las personas Titulares de las áreas sustantivas y Archivos de proceso electoral y órganos desconcentrados, al Archivo de Concentración; y de cualquier persona servidora pública o persona interesada al Archivo Histórico. Procedimiento que se realiza a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y de Archivo.

Entregables.

Vales de préstamo y consulta debidamente firmados por las personas que intervienen.

Acciones.

- Recibir las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes.

- Revisar que la solicitud esté completa y correcta.

- Localizar el expediente y firmar el vale de préstamo o consulta.

- Entregar el expediente.

- Dar seguimiento a las solicitudes de préstamo y devolución oportuna de los expedientes.

- Generar, el informe correspondiente para conocer el estatus de los expedientes prestados.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Personas Responsables de Archivos de Trámite, en cuanto hace a las áreas administrativas.

- Personas Titulares de las áreas sustantivas y de los Archivos de proceso electoral de los órganos desconcentrados.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

      - Realizar la descripción y digitalización de expedientes de proceso electoral y/o administrativos históricos.

Conforme a los artículos 4, 32 y 40 de la Ley General de Archivos; llevar a cabo la descripción y digitalización de los expedientes históricos para su preservación y ágil acceso.

Entregables.

Vínculo de la publicación en la página de internet.

Acciones.

Identificar los expedientes faltantes de descripción y/o digitalización.

Digitalizarlos conforme a los Criterios vigentes que utiliza el Archivo General de la Nación (AGN)

Describirlos.

Difundir en diversos portales.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Dirección de Sistemas.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

#### Capacitación.

Requisitos.

Para el cumplimiento eficiente de las metas y actividades correspondientes a la capacitación en materia de gestión documental y administración de archivos se requiere la participación de la Dirección de Sistemas, de la Secretaria Ejecutiva y de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de la Dirección de Archivos, para que en el ámbito de sus competencias, abonen para la correcta realización de las actividades planeadas.

Alcance.

Al promover la constante capacitación del personal dedicado a las tareas de gestión documental y administración de archivos, a través de los materiales vigentes emitidos por la máxima autoridad en la materia, se promueven las buenas prácticas archivísticas y se garantiza la correcta organización, conservación y valoración de los expedientes durante el ciclo vital, además de alienación en la política de austeridad y disciplina del gasto.

Al momento, se cuenta con diversos cursos disponibles en la plataforma del Archivo General de la Nación a los cuales se puede acceder de forma gratuita además de que se colocan de forma en la plataforma en línea denominada “Youtube”, lo que permite la autogestión académica lo que implica que no interfiere con las actividades cotidianas: el Archivo Electrónico, Sistema Institucional de Archivo y Archivo Histórico; son áreas de oportunidad en las que se debe enfocar la capacitación utilizando los siete cuadernillos digitales en materia archivística publicados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2024 como criterios orientadores, siendo que todo ello guarda en su contenido, información de gran valía para las personas responsables de archivo de tramite interesadas en extender su conocimiento y aplicación práctica, empleando esa información en las áreas comunes y sustantivas algún procedimiento que pudiera aplicarse en la organización de los expedientes de procesos electorales anteriores en el ejercicio 2026, en la medida que se cuente con la capacitación avanzada costeada por el fondo de fortalecimiento, acrecentando los conocimientos en áreas claves que conforman el Sistema Institucional de Archivos (SIA) para recibir la capacitación en materia archivística.

Adicional, se cuenta con la Dirección de Archivo para dar tutorías personalizadas en el uso de los instrumentos de control archivístico y uso de herramientas y materiales.

Capital Humano.

La Dirección de Archivos no cuenta con el personal para el otorgamiento de los cursos requeridos, por ello se planea remitir a los generados por otras instituciones mismas que han sido revisados y seleccionados acorde a las necesidades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y a los programas de capacitación del Archivo General de la Nación gratuitos y con costo; ubicando las asesorías como parte de la actividad diaria de la Dirección.

Recursos Materiales y Tecnológicos.

Se programó la colocación de material en materia de archivos para el libre acceso de los responsables de archivo de trámite y personas interesadas.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Dirección de Sistemas.

Periodo

Se establece un calendario que servirá como medida para el cumplimiento de las actividades planteadas en el PADA 2026, presentado en el apartado de Cronograma.

Actividades

      - Impartir capacitación de Inducción al Archivo de Trámite y taller sobre el uso de los instrumentos de control archivístico.

Conforme al artículo 28 de la Ley General de Archivos y el artículo 42 fracción XIII del Reglamento Interior del Consejo Estatal electoral y de Participación Ciudadana a solicitud de las áreas sustantivas y comunes se impartirá el curso de Inducción al Archivo de Trámite y el Taller de uso del instrumentos de control archivístico.

Entregables.

Correos electrónicos de atención a las solicitudes de capacitación.

Acciones.

        - Atender las solicitudes de capacitación que soliciten las áreas.

        - Explicar las actividades a realizar en el Archivo de Trámite y el funcionamiento de los instrumentos de control archivístico, a las personas Responsables de Archivo de Trámite y demás personal de apoyo que lo requiera.

        - Promover la consulta del tutorial de la integración de expedientes, que se encuentra en el propio apartado de archivo de la página institucional.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Dirección de Sistemas.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

      - Generar materiales de consulta en materia archivística.

Conforme al artículo 28 de la Ley General de Archivos elaborar y publicar un cuadernillo en materia archivística y de preservación.

Entregables. Cuadernillo publicados.

Acciones.

Elaborar el contenido de los cuadernillos.

Solicitar cuidados editoriales.

Presentarlos al Grupo interdisciplinario y a la Comisión de administración

Publicarlos.

Responsables

- Dirección de Archivos.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

#### Infraestructura.

Requisitos.

Se requiere la vigilancia constante para asegurar que la infraestructura que resguarda los expedientes en el Archivo Institucional y los Archivos de proceso electoral se encuentre en óptimas condiciones para evitar cualquier riesgo de pérdida de información.

Asimismo, se requiere del compromiso de la Dirección de Recursos Materiales que conoce los temas de servicios generales, del Comité de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, así como de la Dirección de Sistemas para atender de manera inmediata cualquier avería reportada.

Alcance.

Asegurar que la infraestructura donde se resguarda la documentación, generada o recibida, en las áreas sustantivas es una de las responsabilidades compartidas y forma parte del Sistema Institucional de archivos, esto impide que cualquier documento con valor archivístico sufra daños irreparables o pueda perderse información valiosa para la memoria institucional y nacional.

Capital Humano.

Se cuenta con el personal de la Dirección de Archivos, con las personas Titulares de las áreas sustantivas responsables de los archivos de proceso electoral, las personas servidoras públicas que colaboran en la Dirección de Recursos Materiales responsables de los Servicios Generales, el Comité de Adquisiciones y Comisión Permanente de Administración y en la Dirección de Sistemas.

Recursos Materiales y Tecnológicos.

Se programó el servicio de fumigación, reparación de goteras, servicio de mantenimiento general de espacios de almacenamiento de archivo. Adquisición de anaqueles especializados y escalera de seguridad.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Personas Titulares de las áreas sustantivas responsables de los Archivos de proceso electoral y de los órganos desconcentrados y comisiones permanentes y temporales.

- Dirección Servicios Materiales

- Comité de Adquisiciones.

- Dirección de Sistemas.

- Comisión de Administración

Periodo

Se establece un calendario que servirá como medida para el cumplimiento de las actividades planteadas en el PADA 2026, presentado en el apartado de Cronograma.

Actividades

      - Reportar las condiciones en que se encuentra la infraestructura física y tecnológica en que se resguardan los expedientes en la sede del Archivo Institucional.

Conforme al artículo 30 de la Ley General de Archivos, solicitar a las personas Titulares de las áreas sustantivas del Consejo y responsables de archivo de los órganos desconcentrados que revisen la infraestructura para detectar a tiempo cualquier riesgo a tiempo.

Entregables.

Oficios dirigidos a la Dirección Recursos Materiales, al secretariado del Comité de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública y a la Dirección de Sistemas informando las respuestas de los Archivos de proceso electoral

Acciones.

Remitir correo electrónico a las personas Titulares de las áreas sustantivas responsables de los Archivos de proceso electoral.

Recabar las respuestas e integrar un solo diagnóstico.

Remitir el diagnóstico a la Dirección de Recursos Materiales encargada de los Servicios Generales, Comité de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública y Dirección de Sistemas, en su caso, para su debida atención.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Personas Titulares de las áreas sustantivas responsables de los Archivos de proceso electoral.

- Comité de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública.

- Dirección de Sistemas.

Periodo

Junio y diciembre de 2026.

##### Preservación digital y difusión de acervo.

###### Preservación Digital.

Requisitos.

La preservación de archivos que no sólo sean socialmente relevantes, sino también históricamente exactos, contribuyendo así a la consolidación de un sistema de procesos electorales digital y transparente, para ello se requiere la intervención de la Dirección de Sistemas para garantizar la preservación de los documentos de archivo en los sistemas electrónicos, evitando la pérdida de información y la disposición para su difusión.

Alcance.

Ante el desarrollo de tecnologías informáticas que son un gran apoyo en la materia archivística, se ha buscado utilizar y consolidar el Sistema Institucional de Archivos Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y con esté el uso de dichas herramientas a fin de mejorar no sólo los procesos en la materia sino además hacer accesibles los documentos a las personas interesadas, incluyendo a aquellas que pertenezcan a grupos vulnerables, en aras de enriquecer la máxima publicidad.

Capital Humano.

Para estas actividades se cuenta con la plantilla de la Dirección de Archivos, las

personas servidoras públicas de la Dirección de Sistemas, las personas Responsables de Archivo de Trámite, en el ámbito administrativo y los Titulares de las áreas sustantivas responsables de los Archivos de proceso electoral.

Recursos Materiales y Tecnológicos.

Se realizó la solicitud de recursos en el Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2026 (PAE), como en el Formato de Detección de Necesidades Tecnológicas de la Dirección de Sistemas para el 2026, en concordancia con las actividades programadas y sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Dirección de Sistemas.

- Personas Responsables de Archivos de Trámite, en cuanto hace a las áreas administrativas.

- Personas Titulares de las áreas sustantivas responsables de los Archivos de proceso electoral y de las comisiones permanentes y temporales.

Periodo

Se establece un calendario que servirá como medida para el cumplimiento de las actividades planteadas en el PADA 2026, presentado en el apartado de Cronograma.

Actividades

3.6.1.1 Gestionar los requerimientos que plantee el Archivo General de la Nación respecto a la implementación y puesta en marcha y operación del Sistema de Administración de Archivo Institucional (SAGA).

Conforme a los artículos 12 y 45 de la Ley General de Archivos y los estándares nacionales en la materia, el Sistema de Administración del Archivo Institucional (SIA) implementado es el repositorio de los documentos de archivo en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Ante una misión tan importante se debe contar con un Sistema apropiado para la mejor administración de los expedientes. En su caso, existe el Sistema Automatizado de Gestión y Archivo (SAGA), el cual es un software libre que permite adaptabilidad para reprogramar adecuaciones o actualizaciones que se consideren convenientes para su adaptación y puesta en marcha, atendiendo las disposiciones del Archivo General de la Nación para su adquisición y actualización. Ha demostrado adaptación acorde a las necesidades institucionales, esta herramienta se ofrece por AGN de forma gratuita siguiendo parámetros establecidos y comunicaciones institucionales. Por otra parte ofrece paquetes completos con costo para la puesta en marcha y operación en caso de no contar con personal capacitado para realizar la adaptación.

Entregables.

Informe trimestral del avance en la implementación.

Acciones.

        - Recibir las solicitudes de atención a incidencias que planteen las personas usuarias durante el uso del SAGA

        - Clasificar las incidencias, bien por razones archivísticas o de índole tecnológico, a fin de determinar el área competente para su atención.

        - Gestionar la atención a las incidencias de operación que presente el SAGA

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Dirección de Sistemas.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

3.6.1.2 Automatización de los procesos archivísticos del apartado de Archivo Histórico.

Conforme a los artículos 12 y 45 de la Ley General de Archivos, este año se busca instaurar y consolidar al Sistema Automatizado de Gestión y Archivo (SAGA) como el repositorio de todo el ciclo vital del documento, para ello se debe trabajar en el apartado del Archivo Histórico para que se realicen las valoraciones y transferencias secundarias, se concentre toda la documentación del acervo histórico debidamente digital y fácilmente consultable.

Se plantearon las necesidades a la Dirección de Sistemas, por lo que esta actividad será de seguimiento a los trabajos requeridos.

Entregables.

Minuta de reunión en que se entreguen todos los requerimientos, firmada por las personas que intervinieron.

Acciones.

        - Con la información entregada a la Dirección de Sistemas, avalar el cronograma de trabajo que planteen.

        - Revisar los avances, atender incidencias.

        - Identificar áreas de mejora y solicitar su implementación.

        - Revisar los avances y remitir opinión de satisfacción.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Dirección de Sistemas.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

###### 3.6.2. Difusión del acervo histórico.

Requisitos.

Los documentos de archivo que, por su valor y relevancia para la memoria Institucional y Nacional, sean identificados por la Dirección de Archivos, tendrán un tratamiento de curaduría para su correcta difusión, con el fin de acercar a la ciudadanía los expedientes que han ayudado a la consolidación de la democracia mexicana.

Alcance.

Una de las grandes responsabilidades del Sistema Institucional de Archivos es la resguardar los documentos que por su importancia representan testimonio invaluable para la memoria nacional e institucional y difundir los expedientes históricos que han marcado un hito en nuestra historia, lo que representa una labor necesaria e indispensable para la transparencia

Capital Humano.

Para estas actividades se cuenta con la plantilla de la Dirección de Archivos, las personas servidoras públicas de la Dirección de Sistemas, las personas Responsables de Archivo de Trámite en el ámbito administrativo y los Titulares de las áreas sustantivas responsables de los archivos de proceso electoral, órganos desconcentrados, comités y comisiones permanentes y temporales.

Recursos Materiales y Tecnológicos.

Se realizó la solicitud de recursos en el Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2026 (PAE), como la Detección de Necesidades Tecnológicas de la Dirección de Sistemas para el 2026, en concordancia con las actividades programadas y sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Dirección de Sistemas

- Personas Responsables de Archivos de Trámite en el ámbito administrativo.

- Personas Titulares de las áreas sustantivas responsables de los archivos de proceso electoral, de comités y comisiones permanentes y temporales.

Periodo

Se establece un calendario que servirá como medida para el cumplimiento de las actividades planteadas en el PADA 2026, presentado en el apartado de Cronograma.

Actividades

      - Dar seguimiento a las acciones para la preservación electrónica de los expedientes de proceso electoral y administrativos con valor histórico.

Conforme a los artículos 4, 5, 25, 32, 40, 42 y 43 de la Ley General de Archivos, se debe preservar la documentación que resguarda el Archivo Histórico, toda vez que data del año 1992 y durante esos años la preservación digital estaba lejos de ser lo que es hoy, por lo que iniciar con la digitalización de los expedientes históricos es una tarea programada en la Dirección de Archivos.

Entregables.

Informe trimestral de técnico de archivo a la Dirección de Archivos, para dar a conocer la cantidad de expedientes digitalizados.

Acciones.

        - Identificar los expedientes históricos sin digitalizar.

        - Generar un cronograma para su digitalización.

        - Separar y digitalizar los expedientes.

        - Resguardar las imágenes en un repositorio en tanto el SAGA está listo para su resguardo digital.

        - Describir y compartir las imágenes de expedientes con el Archivo Histórico “Antonio Rocha Cordero” con el que se tiene convenio.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Dirección de Sistemas.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

      - Difundir los documentos que forman parte del Archivo Histórico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.

Conforme a los artículos 4, 32 y 40 de la Ley General de Archivos, establecen que la divulgación de los documentos que por su relevancia son de interés de las personas servidoras públicas, investigadores, grupos vulnerables y ciudadanía en general, por lo que es una de las prioridades del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dar a conocer su labor a través de la difusión de su acervo de Procesos Electorales y administrativo.

Entregables.

Liga de la publicación en la Pagina institucional, en el apartado de Archivo Histórico y en el SAGA al estar operando.

Acciones.

- Elaborar documentos didácticos como infografías y resúmenes.

- Difundir de expedientes de proceso electoral históricos a través del apartado identificado del Archivo Histórico en el Portal Institucional del CEEPAC, a través de campañas en redes sociales, infografías, en otras instituciones, nacionales e internacionales.

- Dar a conocer el apartado “Opina la evolución de la participación ciudadana en los procesos electorales” que se publicará en Portal Institucional del CEEPAC, en el apartado de Archivos.

Responsables

- Dirección de Archivos.

- Dirección de Sistemas.

Periodo

De enero a diciembre de 2026.

### 3.7. Cronograma.

* Fecha en que se presentan los entregables.

|  |  | Enero | febrero | marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.1 | Reconocimiento del Sistema Institucional de Archivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |
| 3.5.1.2 | Actualizar los instrumentos de control y consulta archivísticos | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.1.3 | Recibir las transferencias primarias de expedientes de proceso electoral 2024 . | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.1.4 | Recibir las transferencias primarias de expedientes de la anualidades 2024 y anteriores, generados en el ámbito administrativo, conforme a la fecha agendada en el calendario. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.1.5 | Realizar las valoraciones secundarias, en coordinación con las personas Titulares de las áreas sustantivas y Archivos de proceso electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.1.6 | Realizar las valoraciones secundarias, en coordinación con las diversas áreas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.1.7 | Presentar, en coordinación con las personas Titulares de las áreas sustantivas responsables de los Archivos de proceso electoral, los dictámenes relativos a la clasificación y valoración secundaria de los expedientes de los órganos desconcentrados al Grupo Interdiciplinario de archivo, para su autorización | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.8 | Presentar, en coordinación con las personas Responsables de Archivos de Trámite de las áreas, los dictámenes relativos a la clasificación y valoración secundaria de los expedientes generados en el ámbito administrativo al Grupo Interdisciplinario de archivo para su autorización. | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.9 | Presentar, en coordinación con las personas Responsables de Archivos de Trámite de las áreas, los dictámenes relativos a la clasificación y valoración secundaria de los expedientes generados en el ámbito administrativo al Grupo Interdisciplinario de archivo, para su autorización. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.1.10 | Recibir las transferencias secundarias de los Archivos de órganos desconcentrados | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.1.11 | Recibir las transferencias secundarias de las áreas administrativas y sustantivas | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.1.12 | Gestionar la Baja Documental de los expedientes del ámbito de órganos desconcentrados de procesos electorales anteriores a 2024 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.1.13 | Gestionar la Baja Documental de los expedientes del ámbito administrativo. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.1.14 | Organizar y actualizar el mapa topográfico de los expedientes que se transfieran y resguardan, tanto en el Archivo de Concentración como al Archivo Histórico. | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.1.15 | Atender y dar seguimiento a las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes que formulen los ciudadanos y áreas del CEEPAC. | * | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.1.16 | Realizar la descripción y digitalización de expedientes de proceso electoral y/o administrativos históricos. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.2.1. | Impartir capacitación de Inducción al Archivo de Trámite y taller sobre el uso de los instrumentos de control archivístico. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.2.2 | Generar materiales de consulta en materia archivística. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.5.3.1 | Reportar las condiciones en que se encuentra la infraestructura física y tecnológica en que se resguardan los expedientes en la sede del Archivo Institucional. |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 3.6.1.1 | Gestionar los requerimientos que plantee el Archivo General de la Nación respecto a la implementación y puesta en marcha y operación del Sistema de Administración de Archivo Institucional (SAGA). | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.6.1.2. | Automatización de los procesos archivísticos del apartado de Archivo Histórico. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.6.2.1 | Dar seguimiento a las acciones para la preservación electrónica de los expedientes de proceso electoral y administrativos con valor histórico. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.6.2.2 | Difundir los documentos que forman parte del Archivo Histórico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | * |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ADMINISTRACIÓN DEL PADA 2026

Conforme a la planeación a la organización, descripción, conservación, valoración y destino final de los expedientes, del ámbito de proceso electoral y administrativo, que forman parte del Sistema Institucional de Archivos Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es la Secretaria Ejecutiva, en el ámbito de sus atribuciones declaradas el articulo 25 fracción XIV del Reglamento interior del Consejo, quien deberá aprobar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, el cual   deberá ser publicado en las Plataformas Estatal y Nacional de Transparencia, así como en la página institucional en el apartado de archivo.

##### Planificación de las comunicaciones.

La Dirección de Archivos, es el área técnica especializada en materia de gestión documental y administración de archivos, generará la comunicación con las personas Titulares de las áreas ejecutivas responsables de los archivos de Proceso Electoral y de los órganos desconcentrados, las personas Responsables de Archivo de Trámite, de Concentración e Histórico; así como las personas titulares de las Direcciones que intervienen en la planeación y ejecución de las actividades planificadas en el PADA 2026, a través de oficios, correos electrónicos, notas informativas, minutas de trabajo y demás materiales que formen parte de los entregables arriba mencionados.

###### Reporte de avances.

Las personas servidoras públicas responsables de cumplir con las actividades establecidas en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2026, informarán a la persona titular de la Dirección de Archivos sobre:

- Actividades realizadas y sus resultados.

- Problemáticas presentadas y acciones a seguir para superarlas.

- Riesgos posibles y acciones para ejecutar, o ya tomadas, para eliminarlos o mitigarlos.

Los informes serán entregados de manera trimestral, conforme a la programación de la Coordinación de Planeación y la Comisión Permanente de Administración a fin de atender cualquier eventualidad o modificación al PADA 2026, en tiempo y forma y poder presentar las modificaciones a consideración de la Secretaria Ejecutiva, en el ámbito de sus atribuciones.

###### Control de cambios.

Como parte de la administración de PADA 2026, se llevará a cabo una etapa de control de cambios en el mes de febrero, acorde al presupuesto destinado al programa: en agosto que se someterá a la consideración de la Secretaria Ejecutiva con el objeto de revisar los avances reportados en los primeros 180 días, evaluar los resultados obtenidos y definir, en su caso, la necesidad de realizar ajustes en el alcance del programa, el cronograma de trabajo y en los recursos humanos, materiales, tecnológicos y presupuestales, a fin de cumplir con los objetivos comprometidos.

4.2.	Planificar la gestión de riesgos

| Información capturada con incidencias, mal organizada o sin digitalizar conforme a sus atribuciones | Operativo | Administrativo | Posible impacto en el cotejo, recepción y localización de los expedientes. | Moderado | Remota | Correctivo | Previo a la entrega de la documentación revisar los inventarios y revisar que en el SAGA se encuentran los documentos digitalizados. Hacer énfasis durante las capacitaciones y asesorías en la correcta organización y registro de los documentos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimientos automatizados no requisitados de manera correcta | Operativo | Directivo | Impacto en la actualización de los instrumentos de control y consulta, en la calendarización de las transferencias primarias y valoraciones secundarias. | Moderado | Probabilidad media | Preventivo | Realizar capacitaciones para los procesos automatizados. Implementar revisiones y acompañamiento para las personas Responsables de Archivo de Trámite y Titulares de areas sustantivas responsables de archivo de Proceso Electoral |
| Daño en los equipos, servidores, discos duros que respaldan las bases de datos y expedientes digitalizados derivado de la administración de archivos. | Informático | Directivo | Pérdida de documentación, sobre todo electrónica que sólo está resguarda en el servidor | Alto | Remota | Preventivo | La Dirección de Sistemas deberá realizar trabajos de respaldo de información. |
| Fallas en la infraestructura que resguarda los expedientes del Archivo administrativo y los Archivo de proceso | Directivo | Administrativo | Pérdida de documentación física, sobre todo expedientes históricos. | Alto | Remota | Preventivo | Difundir entre las personas Titulares de las areas de Archivo de Concentración, Histórico, De proceso de organos desconcentrados ,la norma oficial para el correcto resguardo de los acervos, a fin de prever eventualidades. Mantener comunicación constante con los titulares de la Dirección de Recursos Materiales responsible de los Servicios Generales, el comite de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, para revisión constante de las instalaciones. |
| Factores Externos |  |  |  |  |  |  |  |
| Siniestro (terremoto, incendio, inundación, otro) | Directivo | Desastre natural | Posible suspensión de las actividades del PADA 2026. Daño en las instalaciones. Pérdida de la documentación. | Alto | Remota | Correctivo | Reforzar la vigilancia de la estructura física de los inmuebles que resguardan el acervo. Aplicar medidas correctivas posteriores al evento. |
| Reforma a la Ley Electoral | Directivo | Proceso Electoral Plebiscito Consulta | Posible suspensión de las actividades del PADA 2026. Reprogramacion de actividades Retraso en el resguardo del acervo, modificacion del uso de las instalaciones. Movimiento de archivo de concentracion a espacio no apto possible Pérdida de la documentación | Alto | Remota | Correctivo | Reforzar la vigilancia de la estructura física de los inmuebles que resguardan el acervo. Aplicar vigilancia para evitar perdida de expedientes y aplicar medios correctivos posteriores al evento. |

|  | GASTO ORDINARIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuenta Presupuestal | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | PROGRAMA DE CONSERVACION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL |  |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 28,739.03 |  |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $ 33,532.46 |  |
|  | TOTAL PRESUPUESTO ADECUADO G.O. 2025 | $ 62,271.49 |  |
| PRESUPUESTO PODER JUDICIAL |  |  |  |
| Cuenta Presupuestal | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  | PROGRAMA DE CONSERVACION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | $ 31,401.24 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES |  | $ 50,131.40 |
|  | TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO PODER JUDICIAL |  | $ 81,532.64 |

Por otra parte, el plan se encuentra en congruencia con las políticas de austeridad implementadas, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, vigente que privilegian la optimización y racionalidad de los recursos materiales y financieros que le son otorgados además de apoyar a las políticas ambientales.

Los requerimientos para las actividades de regularización se entregarán en los formatos correspondientes acorde a presupuesto asignado.

De esta manera, las acciones emprendidas darán cumplimiento al reciente marco normativo aprobado y aplicable en la materia e impactarán de forma positiva al Consejo al dotar de elementos que permitan contar con archivos organizados y actualizados; contribuyendo de forma importante en el acceso a la información el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas.

El presente Plan, está sujeto a modificación acorde a las necesidades del servicio y a la disponibilidad presupuestal que se asignen y el momento en que se realicen.

Mtra. Isaura Carrillo Martínez

Directora de Archivo