## Obras_Exportadas (39)
Clave Obra | Descripcion | Localidad | Municipio | Fecha Inicio | Fecha Termino | Avance Fisico | Avance Financiero | Beneficiarios | Beneficiario | Cantidad Meta | Unidad | Observaciones | Rubro | Programa | Subprograma | Proyecto | Tipo Obra | Contratista / Proveedor | Programa Social | Ejecutor | Modalidad | Total | FAISMUN | FFM | FISE | FONREGION | PDR | FORTAFIN | PROG. REGIONALES | FIES | Ramo 20 | Directa Federal | Directa Estatal | Beneficiarios | Otros | Grado Marginación Localidad | Población Localidad | Grado Marginacion Municipio | Poblacion Municipio | Clave SIIP | Observaciones de Revision
2026-124 | VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 78 | 78 | 4779 | PERSONA | 1 | INFORME |  | ADMINISTRACION PÚBLICA | ÓRGANOS DE CONTROL | VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN | CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10059.96 | 0 | 10059.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2026-127 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-03-02 | 2026-12-31 | 50 | 0 | 4779 | PERSONA | 1 | LOTE DE EQUIPO | SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE UN MULTIFUNCIONAL, CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CARPETAS REGISTRADORAS, CAJAS PARA ARCHIVAR, FOLIADOR, CALCULADORA, LAPICEROS , PORTAMINAS, USB,SEPARADORES DE PLASTICO,CUBOS O POST IT, PROTECTORES DE HOJAS, FOLDERS, CARPETAS CON BROCHES, TIJERAS, HOJAS IRIS, HOJAS DE OPALINA,MARCATEXTOS, GRAPAS,LIBRETAS, RESISTOL ADHESIVO | GASTOS INDIRECTOS | ADQUISICIONES | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ACCION | SISTEMAS Y SERVICIOS TÉCNO INFORMATICOS Y ADMINISTRATIVOS GRIIS S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2026-129 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-03-02 | 2026-12-31 | 36 | 36 | 4779 | PERSONA | 1 | LOTE DE MATERIALES | SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE TINTAS ,TONERS E INSUMOS PARA COPIADORAS E IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | GASTOS INDIRECTOS | ADQUISICIONES | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | ACCION | SISTEMAS Y SERVICIOS TÉCNO INFORMATICOS Y ADMINISTRATIVOS GRIIS S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2026-130 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 63 | 63 | 4779 | PERSONA | 5 | INFORME |  | GASTOS INDIRECTOS | SERVICIOS | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2026-563 | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL , AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO,S.L.P. | SANTA CATARINA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-04-27 | 2026-06-30 | 50 | 31 | 45 | ALUMNO | 1 | ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN | LOS TRABAJOS A REALIZAR ES REHABILITACION DE BARDA COLINDANTE EN 12 ML , REHABLITACIÓN DE BANQUETAS Y FIRMES DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y AREAS DE USO COMUN EN 75 M2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | REHABILITACIÓN | PREESCOLAR | OBRA | IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 247245.6 | 0 | 247245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 1292 | Medio | 4779 | 0
2026-564 | REHABILITACIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO (CASA DE SALUD) DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | OJO DE AGUA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-05-04 | 2026-06-27 | 100 | 31 | 332 | PERSONA | 1 | OBRA | SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS : ARREGLO DE APLANADOS, IMPERMEABILIZACION Y NIVELACIÓN EN AZOTEA, PINTURA VINILICA EN FACHADA E INTERIORES, PINTURA DE ESMALTE EN VENTANS , PUERTA Y BARANDAL, LIMPIEZA GENERAL | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD | CONSULTORIO MÉDICO | REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN | OBRA | IRMA GUADALUPE RIVERA AMADOR | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 174364 | 0 | 174364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 274 | Medio | 4779 | 0
2026-573 | APOYO DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA ESTUDIANTES DE LA CABECERA MUNCIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN NICOLÁS TOLENTINO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 50 | 50 | 2 | ALUMNO | 2 | BECA | SE APOYARA A 2 ESTUDIANTES DE LA UNIVERIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, DISTRIBUIDOS EN 2 SEMESTRES. | EDUCACIÓN | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN * | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 841 | Medio | 4779 | 0
2026-574 | APOYO DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SANTA CATARINA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50 | 50 | 8 | ALUMNO | 8 | BECA | SE APOYARA CON 8 BECAS, A IGUAL NUMERO DE ESTUDIANTES DISTRIBUIDAS EN 2 SEMESTRES | EDUCACIÓN | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN * | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 1292 | Medio | 4779 | 0
2026-575 | APOYO DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE MORENOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | MORENOS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50 | 50 | 2 | ALUMNO | 2 | BECA | SE APOYARA CON 2 BECAS UNIVERSITARIAS, DISTRIBUIDAS EN 2 SEMESTRES | EDUCACIÓN | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN * | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 360 | Medio | 4779 | 0
2026-576 | APOYO DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE LA PRESA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | LA PRESA | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50 | 50 | 1 | ALUMNO | 1 | BECA | SE APOYARA CON 1 BECA, DISTRIBUIDO EL RECURSO EN 2 SEMESTRES. | EDUCACIÓN | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN * | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | PREPARATORIA/UNIVERSITARIO | ACCION | N/A | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medio | 62 | Medio | 4779 | 0
2026-788 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN JOSÉ DE NOGALITOS A SAN MARTÍN DE ABAJO KM 0+000 AL KM 5+000, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | SAN JOSÉ DE NOGALITOS | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-05-04 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 89 | PERSONA | 5 | KILOMETRO | SE REALIZARÁ LA ESCARIFICACIÓN DE TERRENO NATURAL A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, DISGREGACIÓN, ACAMELLONADO, EXTENDIDO, NIVELADO Y RECOMPACTACION AL 95% PVSM | INFRAESTRUCTURA CARRETERA. | CAMINOS RURALES | MANTENIMIENTO | CAMINO | OBRA | JORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 1585000 | 0 | 1585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 89 | Medio | 4779 | 0
2026-1847 | EQUIPAMIENTO CON LAMPARA TIPO LED DE 120 W. PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE JAGÜEY DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | JAGÜEY DE SAN FRANCISCO | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-07-20 | 2026-08-29 | 10 | 0 | 274 | PERSONA | 47 | POSTE | LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ESTA OBRA SON : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 47 LÁMPARAS TIPO LED DE 120 W, INCLUYENDO MANO DE OBRA, MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN SE COLOCARA 1 MAMPARA INFORMATIVA D LA OBRA. | ELECTRIFICACIÓN | ELECTRIFICACION | EQUIPAMIENTO | RED DE ELECTRIFICACIÓN | OBRA | JUAN ANTONIO PONCE LUNA | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 342916.88 | 342916.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo | 74 | Medio | 4779 | 0
2026-2059 | EQUIPAMIENTO CON LAMPARA TIPO LED DE 120 W, PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P. | BARRANCA DE SAN JOAQUÍN | SAN NICOLAS TOLENTINO | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 10 | 0 | 77 | PERSONA | 35 | PIEZA | LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ESTA OBRA SON : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 35 LÁMPARAS TIPO LED DE 120 W, INCLUYENDO MANO DE OBRA, MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN SE COLOCARA 1 MAMPARA INFORMATIVA D LA OBRA. | DESARROLLO URBANO | URBANIZACIÓN | EQUIPAMIENTO | ALUMBRADO PÚBLICO | OBRA | JUAN ANTONIO PONCE LUNA | FONDOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO | CONTRATO | 258088.4 | 258088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muy bajo | 77 | Medio | 4779 | 0